| CALENDARIO DE LICITACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 011-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TOMAYCUCHO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, DISTRITO DE SAN CRÍSTOBAL, PROVINCIA DE LUCANAS, AYACUCHO |
| --- |
| 1. | Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora | Hasta el 14 de diciembre de 2017 |
| 2. | Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial | Hasta el 15 de diciembre de 2017 |
| 3. | Convocatoria | El 17 de diciembre de 2017 |
| 4. | Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación | Del 19 de diciembre de 2017 al 12 de enero del 2018 |
| 5. | Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases | Del 19 de diciembre del 2017 al 03 de enero de 2018 |
| 6. | Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases | El 10 de enero de 2018 |
| 7. | Integración de Bases | El 11 de enero de 2018 |
| 8. | Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas | El 25 de enero de 2018 |
| 9. | Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial | Del 25 al 30 de enero de 2018 |
| 10. | Apertura de Ofertas de Precios | El 31 de enero de 2018 |
| 11. | Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial | Del 31 de enero al 05 de febrero del 2018 |
| 12. | Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial | El 07 de febrero de 2018 |
| 13. | Notificación de Adjudicación | El 09 de febrero de 2018 |
| 14. | Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato | Del 10 al 21 de febrero de 2018 |
| 15. | Firma de Contrato | El 26 de febrero de 2018 |
| 16. | No objeción JICA al Contrato | Del 27 de febrero al 08 de marzo de 2018 |
| 17. | Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato | El 12 de marzo de 2018 |
| 18. | Solicitud de Anticipos por el Contratista | El 19 de marzo de 2018 |
| 19. | Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL | Del 20 al 21 de marzo de 2018 |
| 20. | Pago de anticipos - JICA | El 13 de abril de 2018 |
| Tiempos: |
| De Convocatoria a presentación de Ofertas | 39 días |
| De absolución observaciones hasta presentación de ofertas | 15 días |
| De integración de bases hasta presentación de ofertas: | 14 días |
| De convocatoria a la firma de Contrato | 71 días |
| De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato | 85 días |