## CARTER DE PROYECTOS
CARTERA DE PROYECTOS 2019
N° | Código SNIP | Nombre del Proyecto | Familias | Area Beneficiada | Modalidad de Ejecucion | Monto Viable | Monto de Expediente Tecnico | Metas de la Obra |  |  |  | Transferencia de Obra | Informe de Cierre | Registro F4 y/o F-14 de SNIP | Estado Actual | INFOBRAS |  |  | Observación adicional
[8 empty] | KM (CANAL) | M3 (RESERVORIO) | (REPRESA) MM3 | Fecha Liquidacion |  |  |  |  | Codigo de INFOBRAS | fecha ultimo avance publicado | Reporte Infobras Avance (%)
1 | 72267 | CONSTRUCCION DE LA REPRESA JARUMAS II | 1644 | 1785.91 | Por Contrata | 37175100 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Expediente de factibilidad, en tramite para licitacion de elaboracion de expediente tecnico. En levantamiento de observaciones DIAR
2 | 296011 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE RIEGO DE LA SECCION PATAPATANI Y DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE RIEGO DE LA SECCION CHIPANA ,EN EL ANEXO DE PATAPATANI, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 98 | 260.11 | Administración Directa | 2915861 | 2103382.68 | 1.78 | 4500 | [5 empty] | Se remitio a la DIAR con el levantamiento de observaciones | 7670 | Periodo 01-2013 | % Avance fis. 100%
3 | 226227 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA DEL CANAL DE CHALLIGUAYA EN EL DISTRITO DE TICACO, TARATA - TACNA | 250 | 300 | Administración Directa | 2315094 | 2315094 | 2.9 | [6 empty] | En levantamiento de observaciones (Priorizado). Observado por la DIAR.
4 | 366220 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS SECCIONES DE RIEGO PIA PIA, CALLAMPAYA, CHALLACAHUA Y PURUMA DEL COMITÉ DE REGANTES CAIRANI, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 74 | 40 | Por Contrata | 9422206 |  | 9.3234 | 6400 | [5 empty] | En evaluacion de levantamiento de observaciones por la DIAR
5 | 293736 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS SECCIONES DE RIEGO ACHAHUECO, LARAMPUGIO Y COTAPAMPA DEL COMITÉ DE REGANTES ANCOCALA, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 212 | 140.43 | Por Contrata | 5985408 | 6205047.64 | 6.74 | 2715 | [5 empty] | En evaluación de levantamiento de observaciones por parte de DIAR. Observado por la DIAR. | 22686 | Periodo 01-2015 | % Avance fis. 100%
6 | 281173 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO COTANI Y CONST. DE RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIPISPAYA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA | 96 | 40 | Administración Directa | 2185423 |  | 3.274 | 1500 | [5 empty] | En levantamiento de observaciones.
TOTAL |  |  | 2278 | 2526.45 |  | 57813669 | 10623524.32 | 24.0174 | 15115 | 3

## IOARR
N° | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | REGION | PROVINCIA | DISTRITO | PRESUPUESTO
1 | 2432662 | REPARACIÓN DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN LA SECCION DE RIEGO CANCHAPAMPA EN LA LOCALIDAD SUSAPAYA, DISTRITO DE SUSAPAYA, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Tacna | Tarata | Susapaya | 56543
2 | 2432679 | REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO LLAMILLINI EN LA LOCALIDAD TARATA, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Tacna | Tarata | Tarata | 53056
3 | 2432686 | REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO SIJATA EN LA LOCALIDAD TARATA, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Tacna | Tarata | Tarata | 62313
4 | 2432688 | REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO TUQUIMBAYA EN LA LOCALIDAD TARATA, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Tacna | Tarata | Tarata | 56475
5 | 2432691 | REPARACIÓN DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO SECCION VILA VILA EN LA LOCALIDAD CANDARAVE, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA CANDARAVE, DEPARTAMENTO TACNA | Tacna | Candarave | Candarave | 52503
[5 empty] | TOTAL | 280890