## Obras de Riego
N° | Año | NOMBRE DEL PROYECTO | Código SNIP | UBICACIÓN |  |  | Inversión Según Expediente Técnico | Familias Beneficiadas | Area de Beneficio (ha) | Metas de la Obra |  | Avance Fisico (%) | Presupuesto Ejecutado Real | Avance Financiero (%) | Fase o Estado | Modalidad | Proceso de Selección | Fuente de Financiamiento
|  |  |  | Región | Provincia | Distrito |  |  |  | KM (Canal) | M3 (Reservorio)
1 | 2012 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLAMILINI, COMUNIDAD DE TARATA, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA | 129505 | Tacna | Tarata | Tarata | 242554.06 | 188 | 190 | 0.89 |  | 100% | 250554.71 | 103% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
2 | 2012 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL RESERVORIO Y CANAL CANTERIO COMITÉ MULLINI DEL ANEXO MULLINI DEL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 192796 | Tacna | Candarave | Candarave | 285425 | 255 | 57.42 | 0.48 | 1200 | 100% | 285425.34 | 100% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
3 | 2012 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AICHALACA, DISTRITO DE SITAJARA - TARATA – TACNA | 203372 | Tacna | Tarata | Sitajara | 849629 | 40 | 40 |  | 2000 | 100% | 848414 | 99.86% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
4 | 2012 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO Y CANAL SECCION HUMIRAYA DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 215792 | Tacna | Candarave | Candarave | 931404.83 | 88 | 40 |  | 2500 | 102.8% | 931405.85 | 100% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
5 | 2012 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE RIEGO SECCION VILA VILA, EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE-TACNA | 216670 | Tacna | Candarave | Candarave | 431908.13 | 62 | 53 |  | 971.25 | 105% | 427288.97 | 98.93% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
6 | 2012 | CREACION DEL RESERVORIO DE LA INFRAESTRUTURA DE RIEGO SECTOR PAMPA PUNTERA EN EL C.P. SANTA CRUZ, PROV. CANDARAVE - TACNA | 217772 | Tacna | Candarave | Candarave | 1100592.62 | 189 | 99.2 |  | 2800 | 102.3% | 949771.05 | 86.3% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
7 | 2012 | CREACION DEL RESERVORIO DE LA INFRAESTRUTURA DE RIEGO SECCION TAZABAYA EN EL DIST. CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 217782 | Tacna | Candarave | Candarave | 911186.87 | 120 | 181.84 |  | 2030 | 100% | 846823.94 | 92.94% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
8 | 2013 | MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO TUQUIMBAYA SECTOR YUNGA, TARATA, PROVINCIA DE TARATA – TACNA. | 207994 | Tacna | Tarata | Tarata | 508132.02 | 144 | 109.12 | 1.16 |  | 100% | 468070.92 | 92.12% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
9 | 2013 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN LA SECCION DE RIEGO CANCHAPAMPA, DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA - TACNA. | 235312 | Tacna | Tarata | Susapaya | 610691.46 | 164 | 70 |  | 1500 | 107.3% | 610133.5 | 99.91% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
10 | 2013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO VILAMAYA EN EL C.P. YABROCO, DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA - TACNA | 234482 | Tacna | Tarata | Susapaya | 679196.36 | 178 | 47 |  | 1800 | 100% | 676905.41 | 89.83% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
11 | 2013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SIJATA Y PARA DEL SECTOR DE SIJATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA | 227556 | Tacna | Tarata | Tarata | 620258.68 | 53 | 105.98 | 1.38 |  | 100% | 594908.11 | 95.91% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
12 | 2013 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN EN LA SECCIÓN DE RIEGO SAN ANDRÉS DEL C.P.M. YARABAMBA, DISTRITO DE CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 190515 | Tacna | Candarave | Cairani | 447346.7 | 89 | 59.2 | 1.43 |  | 100% | 446735.21 | 99.86% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
13 | 2014 | MEJ. DEL CANAL DE RIEGO AMALTALA - PICASA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA | 189875 | Tacna | Tarata | Estique | 1792697 | 103 | 44.32 | 4.28 |  | 100% | 1631153.26 | 90.99% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
14 | 2014 | MEJ. DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO MIGUEL GRAU DE LA C.C. PALLATA, DISTRITO DE QUILAHUANI - CANDARAVE - TACNA | 191432 | Tacna | Candarave | Quilahuani | 1419519 | 180 | 197.12 |  | 4334 | 100% | 1340604.61 | 94.44% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
15 | 2014 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION DE LA SECCION DE RIEGO PATAPATANI, C.P. SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 211266 | Tacna | Candarave | Candarave | 1951095.42 | 55 | 85.84 | 3.97 |  | 100% | 1708060.6 | 87.54% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
16 | 2014 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECCION MATARANI EN EL DISTRITO DE QUILAHUANI, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 239694 | Tacna | Candarave | Quilahuani | 921805 | 20 | 30 | 2.21 |  | 100% | 799416.4 | 86.72% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
17 | 2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUYO DEL SECTOR YUNGA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA. | 222336 | Tacna | Tarata | Tarata | 539080 | 152 | 103.12 | 1.55 |  | 100% | 520124.76 | 96.48% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
18 | 2015 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION EN LA SECCION DE RIEGO SAMIRE DEL C.P. DE YARABAMBA, DISTRITO DE CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE-TACNA | 178680 | Tacna | Candarave | Cairani | 805087.43 | 84 | 57.42 | 1.73 |  | 103.4% | 707493.45 | 87.88% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
19 | 2015 | CREACION DEL CANAL TAKANA-TALA, EN EL DISTRITO DE HEROES DE ALBARRACIN CHUCATAMI-TARATA-TACNA | 234806 | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | 725183.8 | 50 | 67.5 | 2.11 |  | 100% | 716556.1 | 98.81% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
20 | 2015 | MEJORAMIENTO DEL CANAL CURAÑA, SECTOR YUNGA DEL PROVINCIA DE TARATA, REGION TACNA | 227630 | Tacna | Tarata | Tarata | 286033.88 | 73 | 53.88 | 0.584 |  | 100% | 285073 | 99.66% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
21 | 2015 | MEJORAMIENTO DE CANALES EN SACHAJAÑA SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA | e | Tacna | Tarata | Tarata | 733715.9 | 58 | 51 | 1.5 |  | 100% | 685220.13 | 93.39% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
22 | 2015 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE RIEGO DE LA SECCIÓN ZACAPATARANI EN EL C.P. SAN PEDRO, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 238039 | Tacna | Candarave | Candarave | 1100758.93 | 46 | 87.56 |  | 2400 | 100% | 988567.15 | 89.81% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
23 | 2015 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION DE PUCARA NUEVO SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA – TACNA | 215257 | Tacna | Tarata | Tarata | 883942.07 | 32 | 48.03 |  | 1000 | 100% | 812709.64 | 91.94% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
24 | 2016 | MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA CORANCHAY, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 115347 | Tacna | Candarave | Candarave | 2473205.95 | 3675 | 3624 | BOCATOMA |  | 100% | 2286194.04 | 92.44% | Concluido | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
25 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN LA LOCALIDAD DE CAMILACA, DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - TACNA | 317800 | Tacna | Candarave | Camilaca | 1156930.01 | 76 | 31.34 | 0.15 | 1500 | 101.8% | 1042262.58 | 93.22% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
26 | 2016 | MEJORAMIENTO DE CANAL PRINCIPAL DE LA SECCIÓN DE RIEGO TIRATA EN EL C.P. CALA CALA, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 324650 | Tacna | Candarave | Cairani | 648070.52 | 48 | 43.5 | 1.51 |  | 100.5% | 619982.65 | 95.67% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
27 | 2016 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SECCIÓN LARAMPUGIO - AGUA VERTIENTE DEL C. P. ANCOCALA, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 325341 | Tacna | Candarave | Cairani | 755219.62 | 40 | 36.95 | 1.544 | 750 | 102.9% | 728011.08 | 97.41% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
28 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DE LA SECCIÓN CHAULLANI EN EL DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA (**) | 258587 | Tacna | Candarave | Huanuara | 1619884.96 | 95 | 105 | 4.905 | 2500 | 100% | 1516082.39 | 93.58% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
29 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN EL SECTOR DE RIEGO CHURICIRCA DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA (**) | 233649 | Tacna | Candarave | Huanuara | 2226324.07 | 96 | 122.4 | 4.15 | 2500 | 100% | 2128085.3 | 95.59% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
30 | 2016 | INSTALACIÓN DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PUTINA, DISTRITO DE HÉROES ALBARRACÍN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA | 285321 | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | 921620.27 | 152 | 55 | 2.697 |  | 100% | 829945.37 | 93.24% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
31 | 2016 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SECCIÓN CANTERIO DEL CENTRO POBLADO TOTORA, DISTRITO CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 115474 | Tacna | Candarave | Candarave | 1656895.67 | 29 | 47.03 | 0.97 | 1930 | 100% | 1307766.99 | 78.93% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
32 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO Y CANAL DE CONDUCCIÓN DE LA SECCIÓN DE RIEGO SAN JUANANI BAJO,EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 156600 | Tacna | Candarave | Candarave | 592823.28 | 63 | 18.91 | 0.13 | 676 | 100% | 521957.09 | 88.05% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
33 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DEL SECTOR ESTANQUE ANTIGUO EN EL ANEXO DE YUCAMANI, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 269989 | Tacna | Candarave | Candarave | 1823327.82 | 208 | 49 | 3.48 | 2000 | 100% | 1672259.69 | 91.71% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
34 | 2017 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO DE LA SECCION CHURICOLLO EN EL DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 260146 | Tacna | Candarave | Huanuara | 941117.28 | 120 | 117 |  | 2000 | 100% | 902811.08 | 95.93% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
35 | 2017 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CHUÑAVE, QUILCATA, TACANA, TAPACCUCHO Y PAMPA, DISTRITO DE SITAJARA - TARATA - TACNA | 357515 | Tacna | Tarata | Sijatara | 2580836.35 | 388 | 102.4 | 3.153 | 1091.2 | 100% | 1855854.66 | 71.91% | Concluido y Liquidado | Administración Directa |  | RECURSOS ORDINARIOS
36 | 2018 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO NOCTURNO CAPILLA PAMPA DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 240678 | TACNA | CANDARAVE | CAIRANI | 1093999.87 | 53 | 38.32 |  | 2200 | 100% | 1074958.61 | 98.26% | Concluido | Administración Directa |  | FONDO MI RIEGO
37 | 2013 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUANIRE EN EL CENTRO POBLADO DE TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA | 189903 | Tacna | Tarata | Estique | 1713537.95 | 62 | 74.98 | 3.5 |  | 100% | 1717558.94 | 95.91% | Concluido y Liquidado | Contrata | ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .12-2013/MINAGRI/AGRORURAL | FONDO MI RIEGO
38 | 2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CIRCA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA | 249161 | Tacna | Tarata | Estique | 2055146.03 | 103 | 74.98 | 3.16 |  | 100% | 1790715.09 | 100% | Concluido y Liquidado | Contrata | LP-CLASICO-13-2014-MINAGRI/AGRORUR-1- Item 3 | FONDO MI RIEGO
39 | 2015 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR AGRICOLA PRINCIPAL - PARAMARCA EN EL DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - TACNA | 252983 | Tacna | Candarave | Camilaca | 8596196.21 | 431 | 508.94 | 12.06 |  | 100% | 8547742.03 | 100% | Concluido y Liquidado | Contrata | LP-PROC-38-2014-MINAGRI/AGRORUR-1 | FONDO MI RIEGO
40 | 2015 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SAYLLANI, SUÑAPE Y OQUEBAYA, DISTRITO DE ESTIQUE-PAMPA - TARATA - TACNA | 258176 | Tacna | Tarata | Estique Pampa | 6928008.82 | 128 | 97 | 5.5 | 3000 | 100% | 6259086.92 | 105.2% | Concluido y Liquidado | Contrata | LP-CLASICO-5-2015-MINAGRI/AGRORUR-1 | FONDO MI RIEGO
41 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN EL SECTOR DE RIEGO CHURICIRCA DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA (**) | 233649 | Tacna | Candarave | Huanuara | 2226324.07 | 96 | 122.4 | 4.15 | 2500 | (*) | (*) | (*) | En arbitraje | Contrata | LP-CLASICO-13-2014-MINAGRI/AGRORUR-1- Item 1 | FONDO MI RIEGO
42 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DE LA SECCION CHAULLANI EN EL DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA (**) | 258587 | Tacna | Candarave | Huanuara | 1619884.96 | 95 | 105 | 4.95 | 2500 | (*) | (*) | (*) | En arbitraje | Contrata | LP-CLASICO-13-2014-MINAGRI/AGRORUR-1- Item 2 | FONDO MI RIEGO
43 | 2017 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO DE LA SECCION LOGEÑA Y DEL CANAL DE RIEGO VENTANA 01 SECCION CAMULLE, SECCION TELLERIA, SECCION PADRICUCHO, SECCION CASERON, SECCION CHACALAQUITA, SECCION CHURICALA, DISTRITO DE CURIBAYA - CANDARAVE - TACNA | 269751 | Tacna | Candarave | Curibaya | 3563270 | 96 | 122.4 | 4.948 | 2592 | (*) | 3563270 | 94.52% | Concluido y Liquidado | Contrata | LP-SM-7-2016-MINAGRI-AGRORU-1 | FONDO SIERRA AZUL
44 | 2018 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO LADERA - I DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 240805 | Tacna | Candarave | Cairani | 1897080.17 | 45 | 92.35 |  | 3110 | (*) | (*) | (*) | En ejecución | Contrata | AS-SM-51-2017-MINAGRI/AGRORUR-1 | FONDO SIERRA AZUL
45 | 2018 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO TAUCANI-I DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 241734 | Tacna | Candarave | Cairani | 1743644.98 | 49 | 49.58 |  | 2352 | (*) | (*) | (*) | En liquidación | Contrata | AS-SM-50-2017-MINAGRI/AGRORUR-1 | FONDO SIERRA AZUL
46 | 2018 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO TAUCANI II DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 242585 | Tacna | Candarave | Cairani | 2017532.67 | 40 | 49.48 |  | 2352 | (*) | (*) | (*) | En ejecución | Contrata | LP-SM-11-2017-MINAGRI/AGRORUR-1 | FONDO SIERRA AZUL
TOTALES | [6 empty] | 69628125.69 | 8611 | 7566.51 | 84.231 | 58088.45 |  | 55895960.62
NOTA: |  | (*) Información se encuentra en la DIAR
(**) Obra repetida debido a que se resolvio el Contrato y se culminó por la modalidad de Administracion Directa
Debe contener Nº de obras de riego y estudios en ejecución,
en controversia, paralizados y concluidos. Así mismo debe
incluir ubicación, inversión, familias, Ha, KM, volumen,
avance físico-financiero; fase, modalidad, fondo
financiamiento, proceso selección, otros

## Adm. Directa
N° | Año | NOMBRE DEL PROYECTO | Código SNIP | UBICACIÓN |  |  | Inversión Según Expediente Técnico | Presupuesto Ejecutado Real | Avance Fisico (%) | Avance Financiero (%) | Familias Beneficiadas | Area de Beneficio (ha) | Metas de la Obra |  | Fase o Estado | Fuente de Financiamiento
|  |  |  | Región | Provincia | Distrito | [6 empty] | KM (Canal) | M3 (Reservorio)
1 | 2012 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLAMILINI, COMUNIDAD DE TARATA, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA | 129505 | Tacna | Tarata | Tarata | 242554.06 | 250554.71 | 100% | 103% | 188 | 190 | 0.89 |  | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
2 | 2012 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL RESERVORIO Y CANAL CANTERIO COMITÉ MULLINI DEL ANEXO MULLINI DEL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 192796 | Tacna | Candarave | Candarave | 285425 | 285425.34 | 100% | 100% | 255 | 57.42 | 0.48 | 1200 | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
3 | 2012 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AICHALACA, DISTRITO DE SITAJARA - TARATA – TACNA | 203372 | Tacna | Tarata | Sitajara | 849629 | 848414 | 100% | 99.86% | 40 | 40 |  | 2000 | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
4 | 2012 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO Y CANAL SECCION HUMIRAYA DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 215792 | Tacna | Candarave | Candarave | 931404.83 | 931405.85 | 102.8% | 100% | 88 | 40 |  | 2500 | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
5 | 2012 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE RIEGO SECCION VILA VILA, EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE-TACNA | 216670 | Tacna | Candarave | Candarave | 431908.13 | 427288.97 | 105% | 98.93% | 62 | 53 |  | 971.25 | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
6 | 2012 | CREACION DEL RESERVORIO DE LA INFRAESTRUTURA DE RIEGO SECTOR PAMPA PUNTERA EN EL C.P. SANTA CRUZ, PROV. CANDARAVE - TACNA | 217772 | Tacna | Candarave | Candarave | 1100592.62 | 949771.05 | 102.3% | 86.3% | 189 | 99.2 |  | 2800 | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
7 | 2012 | CREACION DEL RESERVORIO DE LA INFRAESTRUTURA DE RIEGO SECCION TAZABAYA EN EL DIST. CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 217782 | Tacna | Candarave | Candarave | 911186.87 | 846823.94 | 100% | 92.94% | 120 | 181.84 |  | 2030 | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
8 | 2013 | MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO TUQUIMBAYA SECTOR YUNGA, TARATA, PROVINCIA DE TARATA – TACNA. | 207994 | Tacna | Tarata | Tarata | 508132.02 | 468070.92 | 100% | 92.12% | 144 | 109.12 | 1.16 |  | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
9 | 2013 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN LA SECCION DE RIEGO CANCHAPAMPA, DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA - TACNA. | 235312 | Tacna | Tarata | Susapaya | 610691.46 | 610133.5 | 107.3% | 99.91% | 164 | 70 |  | 1500 | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
10 | 2013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO VILAMAYA EN EL C.P. YABROCO, DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA - TACNA | 234482 | Tacna | Tarata | Susapaya | 679196.36 | 676905.41 | 100% | 89.83% | 178 | 47 |  | 1800 | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
11 | 2013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SIJATA Y PARA DEL SECTOR DE SIJATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA | 227556 | Tacna | Tarata | Tarata | 620258.68 | 594908.11 | 100% | 95.91% | 53 | 105.98 | 1.38 |  | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
12 | 2013 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN EN LA SECCIÓN DE RIEGO SAN ANDRÉS DEL C.P.M. YARABAMBA, DISTRITO DE CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 190515 | Tacna | Candarave | Cairani | 447346.7 | 446735.21 | 100% | 99.86% | 89 | 59.2 | 1.43 |  | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
13 | 2014 | MEJ. DEL CANAL DE RIEGO AMALTALA - PICASA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA | 189875 | Tacna | Tarata | Estique | 1792697 | 1631153.26 | 100% | 90.99% | 103 | 44.32 | 4.28 |  | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
14 | 2014 | MEJ. DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO MIGUEL GRAU DE LA C.C. PALLATA, DISTRITO DE QUILAHUANI - CANDARAVE - TACNA | 191432 | Tacna | Candarave | Quilahuani | 1419519 | 1340604.61 | 100% | 94.44% | 180 | 197.12 |  | 4334 | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
15 | 2014 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION DE LA SECCION DE RIEGO PATAPATANI, C.P. SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 211266 | Tacna | Candarave | Candarave | 1951095.42 | 1708060.6 | 100% | 87.54% | 55 | 85.84 | 3.97 |  | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
16 | 2014 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECCION MATARANI EN EL DISTRITO DE QUILAHUANI, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 239694 | Tacna | Candarave | Quilahuani | 921805 | 799416.4 | 100% | 86.72% | 20 | 30 | 2.21 |  | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
17 | 2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUYO DEL SECTOR YUNGA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA. | 222336 | Tacna | Tarata | Tarata | 539080 | 520124.76 | 100% | 96.48% | 152 | 103.12 | 1.55 |  | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
18 | 2015 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION EN LA SECCION DE RIEGO SAMIRE DEL C.P. DE YARABAMBA, DISTRITO DE CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE-TACNA | 178680 | Tacna | Candarave | Cairani | 805087.43 | 707493.45 | 103.4% | 87.88% | 84 | 57.42 | 1.73 |  | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
19 | 2015 | CREACION DEL CANAL TAKANA-TALA, EN EL DISTRITO DE HEROES DE ALBARRACIN CHUCATAMI-TARATA-TACNA | 234806 | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | 725183.8 | 716556.1 | 100% | 98.81% | 50 | 67.5 | 2.11 |  | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
20 | 2015 | MEJORAMIENTO DEL CANAL CURAÑA, SECTOR YUNGA DEL PROVINCIA DE TARATA, REGION TACNA | 227630 | Tacna | Tarata | Tarata | 286033.88 | 285073 | 100% | 99.66% | 73 | 53.88 | 0.584 |  | Concluido y Liquidado | FONDO MI RIEGO
21 | 2015 | MEJORAMIENTO DE CANALES EN SACHAJAÑA SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA | e | Tacna | Tarata | Tarata | 733715.9 | 685220.13 | 100% | 93.39% | 58 | 51 | 1.5 |  | Concluido y Liquidado | FONDO MI RIEGO
22 | 2015 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE RIEGO DE LA SECCIÓN ZACAPATARANI EN EL C.P. SAN PEDRO, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 238039 | Tacna | Candarave | Candarave | 1100758.93 | 988567.15 | 100% | 89.81% | 46 | 87.56 |  | 2400 | Concluido y Liquidado | FONDO MI RIEGO
23 | 2015 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION DE PUCARA NUEVO SECTOR LUPAJA, PROVINCIA DE TARATA – TACNA | 215257 | Tacna | Tarata | Tarata | 883942.07 | 812709.64 | 100% | 91.94% | 32 | 48.03 |  | 1000 | Concluido y Liquidado | FONDO MI RIEGO
24 | 2016 | MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA CORANCHAY, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 115347 | Tacna | Candarave | Candarave | 2473205.95 | 2286194.04 | 100% | 92.44% | 3675 | 3624 | BOCATOMA |  | Concluido | FONDO MI RIEGO
25 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN LA LOCALIDAD DE CAMILACA, DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - TACNA | 317800 | Tacna | Candarave | Camilaca | 1156930.01 | 1042262.58 | 101.8% | 93.22% | 76 | 31.34 | 0.15 | 1500 | Concluido y Liquidado | FONDO MI RIEGO
26 | 2016 | MEJORAMIENTO DE CANAL PRINCIPAL DE LA SECCIÓN DE RIEGO TIRATA EN EL C.P. CALA CALA, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 324650 | Tacna | Candarave | Cairani | 648070.52 | 619982.65 | 100.5% | 95.67% | 48 | 43.5 | 1.51 |  | Concluido y Liquidado | FONDO MI RIEGO
27 | 2016 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SECCIÓN LARAMPUGIO - AGUA VERTIENTE DEL C. P. ANCOCALA, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 325341 | Tacna | Candarave | Cairani | 755219.62 | 728011.08 | 102.9% | 97.41% | 40 | 36.95 | 1.544 | 750 | Concluido y Liquidado | FONDO MI RIEGO
28 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DE LA SECCIÓN CHAULLANI EN EL DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA (**) | 258587 | Tacna | Candarave | Huanuara | 1619884.96 | 1516082.39 | 100% | 93.58% | 95 | 105 | 4.905 | 2500 | Concluido y Liquidado | FONDO MI RIEGO
29 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN EL SECTOR DE RIEGO CHURICIRCA DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA (**) | 233649 | Tacna | Candarave | Huanuara | 2226324.07 | 2128085.3 | 100% | 95.59% | 96 | 122.4 | 4.15 | 2500 | Concluido y Liquidado | FONDO MI RIEGO
30 | 2016 | INSTALACIÓN DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PUTINA, DISTRITO DE HÉROES ALBARRACÍN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA | 285321 | Tacna | Tarata | Heroes Albarracin | 921620.27 | 829945.37 | 100% | 93.24% | 152 | 55 | 2.697 |  | Concluido y Liquidado | FONDO MI RIEGO
31 | 2016 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SECCIÓN CANTERIO DEL CENTRO POBLADO TOTORA, DISTRITO CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 115474 | Tacna | Candarave | Candarave | 1656895.67 | 1307766.99 | 100% | 78.93% | 29 | 47.03 | 0.97 | 1930 | Concluido y Liquidado | FONDO MI RIEGO
32 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO Y CANAL DE CONDUCCIÓN DE LA SECCIÓN DE RIEGO SAN JUANANI BAJO,EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 156600 | Tacna | Candarave | Candarave | 592823.28 | 521957.09 | 100% | 88.05% | 63 | 18.91 | 0.13 | 676 | Concluido y Liquidado | FONDO MI RIEGO
33 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DEL SECTOR ESTANQUE ANTIGUO EN EL ANEXO DE YUCAMANI, DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 269989 | Tacna | Candarave | Candarave | 1823327.82 | 1672259.69 | 100% | 91.71% | 208 | 49 | 3.48 | 2000 | Concluido y Liquidado | FONDO MI RIEGO
34 | 2017 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO DE LA SECCION CHURICOLLO EN EL DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 260146 | Tacna | Candarave | Huanuara | 941117.28 | 902811.08 | 100% | 95.93% | 120 | 117 |  | 2000 | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
35 | 2017 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CHUÑAVE, QUILCATA, TACANA, TAPACCUCHO Y PAMPA, DISTRITO DE SITAJARA - TARATA - TACNA | 357515 | Tacna | Tarata | Sijatara | 2580836.35 | 1855854.66 | 100% | 71.91% | 388 | 102.4 | 3.153 | 1091.2 | Concluido y Liquidado | RECURSOS ORDINARIOS
36 | 2018 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO NOCTURNO CAPILLA PAMPA DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 240678 | Tacna | Candarave | Cairani | 1093999.87 | 1074958.61 | 100% | 98.26% | 53 | 38.32 |  | 2200 | Concluido y Liquidado | FONDO SIERRA AZUL
TOTALES | [6 empty] | 37267499.83 | 34017587.64 |  |  | 7466 | 6269.4 | 45.963 | 39682.45
NOTA: |  | (*) Información se encuentra en la DIAR | [5 empty] | 3249912.19

## Contrata
N° | Año | NOMBRE DEL PROYECTO | Código SNIP | UBICACIÓN |  |  | Inversión Según Expediente Técnico | Presupuesto Ejecutado Real | Familias Beneficiadas | Area de Beneficio (ha) | Metas de la Obra |  | Avance Fisico (%) | Avance Financiero (%) | Fase o Estado | Modalidad | Proceso de Selección | Fuente de Financiamiento
|  |  |  | Región | Provincia | Distrito |  |  |  |  | KM (Canal) | M3 (Reservorio)
1 | 2013 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUANIRE EN EL CENTRO POBLADO DE TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA | 189903 | Tacna | Tarata | Estique | 1713537.95 |  | 62 | 74.98 | 3.5 |  | 100% | 95.91% | Concluido y Liquidado | Contrata | ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .12-2013/MINAGRI/AGRORURAL | FONDO MI RIEGO
2 | 2014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CIRCA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA | 249161 | Tacna | Tarata | Estique | 2055146.03 |  | 103 | 74.98 | 3.16 |  | 100% | 100% | Concluido y Liquidado | Contrata | LP-CLASICO-13-2014-MINAGRI/AGRORUR-1- Item 3 | FONDO MI RIEGO
3 | 2015 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR AGRICOLA PRINCIPAL - PARAMARCA EN EL DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - TACNA | 252983 | Tacna | Candarave | Camilaca | 8596196.21 |  | 431 | 508.94 | 12.06 |  | 100% | 100% | Concluido y Liquidado | Contrata | LP-PROC-38-2014-MINAGRI/AGRORUR-1 | FONDO MI RIEGO
4 | 2015 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SAYLLANI, SUÑAPE Y OQUEBAYA, DISTRITO DE ESTIQUE-PAMPA - TARATA - TACNA | 258176 | Tacna | Tarata | Estique Pampa | 6928008.82 |  | 128 | 97 | 5.5 | 3000 | 100% | 105.2% | Concluido y Liquidado | Contrata | LP-CLASICO-5-2015-MINAGRI/AGRORUR-1 | FONDO MI RIEGO
5 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN EL SECTOR DE RIEGO CHURICIRCA DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA (**) | 233649 | Tacna | Candarave | Huanuara | 2226324.07 |  | 96 | 122.4 |  |  | (*) | (*) | En arbitraje | Contrata | LP-CLASICO-13-2014-MINAGRI/AGRORUR-1- Item 1 | FONDO MI RIEGO
6 | 2016 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DE LA SECCION CHAULLANI EN EL DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA (**) | 258587 | Tacna | Candarave | Huanuara | 1619884.96 |  | 95 | 105 |  |  | (*) | (*) | En arbitraje | Contrata | LP-CLASICO-13-2014-MINAGRI/AGRORUR-1- Item 2 | FONDO MI RIEGO
7 | 2017 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO DE LA SECCION LOGEÑA Y DEL CANAL DE RIEGO VENTANA 01 SECCION CAMULLE, SECCION TELLERIA, SECCION PADRICUCHO, SECCION CASERON, SECCION CHACALAQUITA, SECCION CHURICALA, DISTRITO DE CURIBAYA - CANDARAVE - TACNA | 269751 | Tacna | Candarave | Curibaya | 3563270 |  | 96 | 122.4 | 4.948 | 2592 | (*) | 94.52% | Concluido y Liquidado | Contrata | LP-SM-7-2016-MINAGRI-AGRORU-1 | FONDO SIERRA AZUL
8 | 2018 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO LADERA - I DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 240805 | Tacna | Candarave | Cairani | 1897080.17 |  | 45 | 92.35 |  | 3110 | (*) | (*) | Concluido | Contrata | AS-SM-51-2017-MINAGRI/AGRORUR-1 | FONDO SIERRA AZUL
9 | 2018 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO TAUCANI-I DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 241734 | Tacna | Candarave | Cairani | 1743644.98 |  | 49 | 49.58 |  | 2352 | (*) | (*) | Concluido | Contrata | AS-SM-50-2017-MINAGRI/AGRORUR-1 | FONDO SIERRA AZUL
10 | 2018 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO TAUCANI II DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA | 242585 | Tacna | Candarave | Cairani | 2017532.67 |  | 40 | 49.48 |  | 2352 | (*) | (*) | Concluido | Contrata | LP-SM-11-2017-MINAGRI/AGRORUR-1 | FONDO SIERRA AZUL
TOTALES | [6 empty] | 32360625.86 |  | 1145 | 1297.11 | 29.168 | 13406
NOTA: |  | (*) Información se encuentra en la DIAR
(**) Obra repetida debido a que se resolvio el Contrato y se culminó por la modalidad de Administracion Directa
Debe contener Nº de obras de riego y estudios en ejecución,
en controversia, paralizados y concluidos. Así mismo debe
incluir ubicación, inversión, familias, Ha, KM, volumen,
avance físico-financiero; fase, modalidad, fondo
financiamiento, proceso selección, otros

## RESUMEN OBRAS
Obras por Administracion Directa
N° | Año | N° OBRAS | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Ejecutado Real | Familias Beneficiadas | Area de Beneficio (ha) | Metas de la Obra
[7 empty] | KM (Canal) | M3 (Reservorio)
1 | 2012 | 7 | 4752700.51 | 4539683.86 | 942 | 661.46 | 1.37 | 11501.25
2 | 2013 | 5 | 2865625.22 | 2796753.15 | 628 | 391.3 | 3.97 | 3300
3 | 2014 | 5 | 6624196.42 | 5999359.63 | 510 | 460.4 | 12.01 | 4334
4 | 2015 | 6 | 4534722.01 | 4195619.47 | 343 | 365.39 | 5.92 | 3400
5 | 2016 | 10 | 13874302.17 | 12652547.18 | 4482 | 4133.13 | 19.54 | 11856
6 | 2017 | 2 | 3521953.63 | 2758665.74 | 508 | 219.4 | 3.153 | 3091.2
7 | 2018 | 1 | 1093999.87 | 1074958.61 | 53 | 38.32 | 0 | 2200
TOTAL |  | 36 | 37267499.83 | 34017587.64 | 7466 | 6269.4 | 45.963 | 39682.45
Obras por Contrata
N° | Año | N° OBRAS | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Ejecutado Real | Familias Beneficiadas | Area de Beneficio (ha) | Metas de la Obra
[7 empty] | KM (Canal) | M3 (Reservorio)
1 | 2013 | 1 | 1713537.95 |  | 62 | 74.98 | 3.5
2 | 2014 | 1 | 2055146.03 |  | 103 | 74.98 | 3.16
3 | 2015 | 2 | 15524205.03 |  | 559 | 605.94 | 17.56 | 3000
4 | 2016 | 2 | 3846209.03 |  | 191 | 227.4
5 | 2017 | 1 | 3563270 |  | 96 | 122.4 | 4.948 | 2592
6 | 2018 | 3 | 5658257.82 |  | 134 | 191.41 |  | 7814
TOTAL |  | 10 | 32360625.86 | 0 | 1145 | 1297.11 | 29.168 | 13406