## memo 1188 UTI
ADICIONALES DE OBRAS Y SUPERVISION DE OBRA
N° | PROYECTO | SNIP | DGPP | MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEPARTAMENTO |  | MONTO FMR | COSTO ACTUALIZADO EN EL BANCO DE PROYECTOS | MONTO DE INV. OBRA | MOMTO DE INV. SUP | ADJUDICADO OBRA | ADJUFICADO SUP | RESOLUCION N° | MONTO ADICIONAL | MONTO DEDUCTIVO O REDUCCION | INCIDENCIA (Diferencia) | % Incidencia Acumulada | EJECUCION OBRA 2013 | EJECUCION SUP 2013 | EJECUCION OBRA 2014 | EJECUCION SUP 2014 | PIM 2015 OBRA 17/12/2015 | PIM 2015 SUP 17/12/2015 | DEV OBRA 2015 17/12/2015 | DEV SUP 2015 17/12/2015 | OBRA : MONT. INV. - (EJECUCION TOTAL) | SUP : MONT. INV. - (EJECUCION TOTAL) | OBRA : MONT. INV. - (EJECUCION 2013+2014+ PIM 2015) | SUP : MONT. INV. - (EJECUCION 2013+2014+ PIM 2015) | ESTADO | % DE AVANCE AL 30/10/2015
1 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUANIRE EN EL CENTRO POBLADO DE TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA | 189903 | 2150268 | 1713537.95 | TACNA | 0 | 1713537.95 | 1713537.95 | 1618467.74 | 95070.21 | 1618467.74 | 0 | [5 empty] | 140993.04 | 0 | 1477474.7 | 0 | 74092 | 0 | 74091.2 | 0 | -74091.2 | 95070.21 | -74092 | 95070.21 | CONCLUIDA | 100%
2 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SHUCASH, DE LAS LOCALIDADES DE MOLINO, SEGOVIA, MATAHUASI Y VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA. | 160368 | 2142581 | 1534755.06 | HUANCAVELICA | -46166.77 | 1534755.05 | 1580921.82 | 1395232.05 | 139523 | 1255708.68 | 138997 | Resolución Directoral Ejecutiva N°285-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 160656 | 79636.3 | 81019.7 | 6.452% | 0 | 0 | 1337347.51 | 115830.82 | 104578 | 0 | 104577.23 | 0 | -46692.69 | 23692.18 | -46693.46 | 23692.18 | CONCLUIDA | 100%
3 | CREACION CANAL DE IRRIGACION PUERTO SAN ANTONIO - TAYAMAYO, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 216065 | 2218257 | 3080373.91 | HUANCAVELICA | -126910.85 | 3080373.9 | 3207284.75 | 2910306.01 | 170067.89 | 2910306.02 | 169890 | [5 empty] | 0 | 0 | 2848149.46 | 145620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62156.55 | 24447.89 | 62156.55 | 24447.89 | CONCLUIDA | 100%
4 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN CUATRO COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA | 157346 | 2135270 | 1717732.98 | HUANCAVELICA | 0 | 1717733.15 | 1717733.15 | 1621820.56 | 95912.59 | 1621820.39 | 87813 | [5 empty] | 0 | 0 | 1591309.36 | 83620.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30511.2 | 12291.67 | 30511.2 | 12291.67 | CONCLUIDA | 100%
5 | MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA REGADILLO SHAULLARI TRAMO CALACHACA - PILDACIACO, DISTRITO DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA - HUAROCHIRI - LIMA | 99233 | 2103754 | 3168599.83 | LIMA | 0 | 3256468.09 | 3256468.09 | 3168599.83 | 87868.26 | 2851739.85 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2469853.23 | 0 | 503040 | 0 | 503039.79 | 0 | 195706.81 | 87868.26 | 195706.6 | 87868.26 | CONCLUIDA | 100%
6 | MEJORAMIENTO DE LOS CANALES EL TINGO, LA ESPINA AMARILLA Y EL MOLINO C.P.M. POLLOC, DISTRITO DE ENCAÑADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 89303 | 2075870 | 1882735.23 | CAJAMARCA | 0 | 2025372 | 2025372 | 1932735.24 | 92636.76 | 1694461.71 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1694461.71 | 0 | 49367 | 0 | 49366.9 | 0 | 188906.63 | 92636.76 | 188906.53 | 92636.76 | CONCLUIDA | 100%
7 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MUÑAPUCRO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC | 209318 | 2215068 | 1182435.01 | APURIMAC | -24895.7 | 1251817.55 | 1276713.25 | 1182435.01 | 69382.54 | 1182435.01 | 66486 | Resolución Directoral Ejecutiva N°224-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 381301.78 | 381301.78 | 0 | 0% | 236487 | 0 | 846170.47 | 13297.2 | 127570 | 0 | 127569.73 | 0 | -27792.19 | 56085.34 | -27792.46 | 56085.34 | CONCLUIDA | 100%
8 | MEJORAMIENTO CANALES DE RIEGO DEL, DISTRITO DE HUALHUAS-HUANCAYO-JUNÍN | 202696 | 2210034 | 2983180.16 | JUNIN | 0 | 2983180.37 | 2983180.37 | 2711982.15 | 271198.22 | 2440783.94 | 225000 | Resolución Directoral Ejecutiva N°092-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 0 | 7714.07 | -7714.07 | -0.316% | 0 | 0 | 2056770.75 | 79090.91 | 203189 | 0 | 203188.34 | 0 | 452023.06 | 192107.31 | 452022.4 | 192107.31 | CONCLUIDA | 100%
[6 empty] | 0 | [6 empty] | Resolución Directoral Ejecutiva N°115-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 0 | 270993.68 | -270993.68 | -11.1%
9 | MEJORAMIENTO EL CANAL DE RIEGO SAN MIGUEL DE LUCMACOTO DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA | 193500 | 2163481 | 1351535.01 | LIMA | 0 | 1351535.01 | 1351535.01 | 1311535.01 | 40000 | 1180381.5 | 0 | Resolución Directoral Ejecutiva N°388-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 58970.95 | 14328.3 | 44642.65 | 3.78% | 0 | 0 | 1005993.46 | 0 | 276306 | 0 | 276305.93 | 0 | 29235.62 | 40000 | 29235.55 | 40000 | CONCLUIDA | 100%
10 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE TAPACOCHA, DISTRITO DE TAPACOCHA - RECUAY - ANCASH | 250839 | 2174825 | 1733009.76 | ANCASH | 0 | 1733009.76 | 1733009.76 | 1682533.75 | 50476.01 | 1598300 | 0 | Resolución Directoral Ejecutiva N°351-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 245241.71 | 245241.71 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1597824.11 | 0 | 38091 | 0 | 38090.84 | 0 | 46618.8 | 50476.01 | 46618.64 | 50476.01 | CONCLUIDA | 100%
11 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE TUCUMA, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA | 201792 | 2215044 | 1622392.59 | HUANCAVELICA | 0 | 1622392.59 | 1622392.59 | 1566862.19 | 55530.4 | 1410175.98 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1177959.26 | 0 | 278744 | 0 | 278743.83 | 0 | 110159.1 | 55530.4 | 110158.93 | 55530.4 | CONCLUIDA | 100%
12 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA. | 218156 | 2220720 | 2509480.01 | HUANCAVELICA | 60256.87 | 2509480 | 2449223.13 | 2464480 | 45000 | 2341256 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1554376.13 | 0 | 894848 | 0 | 894846.99 | 0 | 15256.88 | 45000 | 15255.87 | 45000 | CONCLUIDA | 100%
13 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE YAPAC, DISTRITO DE COLPAS - AMBO - HUANUCO | 224674 | 2180612 | 2228157 | HUANUCO | -10000 | 2358382.42 | 2368382.42 | 2228157 | 130225.42 | 2005341.31 | 0 | Resolución Directoral Ejecutiva N°279-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 0 | 157972.62 | -157972.62 | -7.88% | 0 | 0 | 1598491.58 | 0 | 248876 | 0 | 248875.8 | 0 | 380789.62 | 130225.42 | 380789.42 | 130225.42 | CONCLUIDA | 100%
14 | MEJORAMIENTO DE CANAL WICHAC PUNCO ALALANAN Y RAMAL A CHUMPA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH | 215701 | 2224171 | 4497564.33 | ANCASH | 0.1 | 4497564.33 | 4497564.23 | 4164411.33 | 333153 | 4154411.33 | 299837.7 | Resolución Directoral Ejecutiva N°008-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 91930.53 | 121931.24 | -30000.71 | -0.72% | 831882 | 0 | 3106689.59 | 0 | 162081 | 180292 | 162080.05 | 149918.85 | 63759.69 | 183234.15 | 63758.74 | 152861 | CONCLUIDA | 100%
[6 empty] | 0 | [6 empty] | Resolución Directoral Ejecutiva N°069-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 0 | 8843.94 | -8843.94 | -0.2129%
15 | CREACIÓN DE RESERVORIO Y CANAL CHICURRURI - PERCASHCA, DISTRITO DE YUNGAR - CARHUAZ - ANCASH | 241824 | 2219020 | 4205737.62 | ANCASH | 0 | 4500139.25 | 4500139.25 | 4205737.62 | 294401.63 | 3785163.86 | 209955 | [5 empty] | 0 | 0 | 3372432.17 | 0 | 538932 | 133299 | 538931.29 | 133298.22 | 294374.16 | 161103.41 | 294373.45 | 161102.63 | CONCLUIDA | 100%
16 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CIRCA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA | 249161 | 2187359 | 1938817.01 | TACNA | 0 | 2055146.03 | 2055146.03 | 1938817.01 | 116329.02 | 1744935.31 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1179901.69 | 0 | 610815 | 0 | 610813.4 | 0 | 148101.92 | 116329.02 | 148100.32 | 116329.02 | CONCLUIDA | 100%
17 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO QUIOLLACOHA - HUANGOTO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUÁNUCO - HUÁNUCO | 207128 | 2215556 | 1385580.11 | HUANUCO | 134440.27 | 1385580.11 | 1251139.84 | 1319600.1 | 65980.01 | 1187640 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 949692.56 | 0 | 294948 | 0 | 294947.28 | 0 | 74960.26 | 65980.01 | 74959.54 | 65980.01 | CONCLUIDA | 100%
18 | CONSTRUCCIÓN DE MICROREPRESA TOMA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TOMA-MANAHUIYE BAJO, DISTRITO DE MASIN - HUARI - ANCASH | 137567 | 2120284 | 3360635.34 | ANCASH | -70000 | 3360635.34 | 3430635.34 | 3228592.02 | 132043.32 | 2905732.82 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1861551.79 | 0 | 32310 | 0 | 32309.31 | 0 | 1334730.92 | 132043.32 | 1334730.23 | 132043.32 | CONCLUIDA | 100%
19 | MEJORAMIENTO DE CANALES LATERALES ZONA BAJA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN | 248071 | 2174980 | 2817429.27 | JUNIN | -39000 | 2986475.03 | 3025475.03 | 2817429.27 | 169045.76 | 2676557.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2060950 | 0 | 735154 | 0 | 735153.75 | 0 | 21325.52 | 169045.76 | 21325.27 | 169045.76 | CONCLUIDA | 100%
20 | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS ANEXOS DE PROGRESO Y SAN ROQUE, Y LOS BARRIOS SAN FRANCISCO, CHAMBINA, YACOTO MANTARO Y SAN PEDRO, DISTRITO DE SANO - HUANCAYO - JUNIN | 258137 | 2179038 | 3843849.76 | JUNIN | 0 | 4017603.75 | 4017603.75 | 3925759.55 | 91844.2 | 3459464.79 | 0 | Resolución Directoral Ejecutiva N°114-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 191131.98 | 191131.98 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2499274.24 | 0 | 1232051 | 0 | 1110416.52 | 0 | 316068.79 | 91844.2 | 194434.31 | 91844.2 | CONCLUIDA | 100%
21 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA | 198649 | 2215072 | 2229878.52 | HUANCAVELICA | -116974.56 | 2229878.52 | 2346853.08 | 2132956.7 | 96921.82 | 1919661.03 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1359788.89 | 0 | 779062 | 0 | 724474.79 | 0 | 48693.02 | 96921.82 | -5894.19 | 96921.82 | CONCLUIDA | 100%
22 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC | 208723 | 2215045 | 1574856.81 | APURIMAC | 0 | 1646354.54 | 1646354.54 | 1574856.8 | 71497.74 | 1417371.13 | 0 | Resolución Directoral Ejecutiva N°283-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 0 | 32648.54 | -32648.54 | -2.303% | 0 | 0 | 690786.73 | 0 | 704293 | 0 | 704292.42 | 0 | 179777.65 | 71497.74 | 179777.07 | 71497.74 | CONCLUIDA | 100%
23 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS COMITES CHILLHUA - MOTOY, ALAMBREPAMPA - VILLA SALVADOR Y TACSANA HUAYCCO - SANTA ROSA, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC | 273716 | 2187358 | 2505052.49 | APURIMAC | 265942.24 | 2575903.95 | 2309961.71 | 2505052.49 | 70851.46 | 2254547.25 | 0 | Resolución Directoral Ejecutiva N°236-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 0 | 89818.08 | -89818.08 | -3.984% | 0 | 0 | 225853.88 | 0 | 1938877 | 0 | 1938876.81 | 0 | 340321.8 | 70851.46 | 340321.61 | 70851.46 | CONCLUIDA | 100%
24 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO USA CORRAL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCAVELICA-HUANCAVELICA | 262198 | 2188405 | 3579974.72 | HUANCAVELICA | 0.01 | 3742700.86 | 3742700.85 | 3579974.74 | 162726.12 | 3221977.25 | 0 | Resolución Directoral Ejecutiva N°236-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 0 | 16186.08 | -16186.08 | -0.5024% | 0 | 0 | 1792107.18 | 0 | 1503845 | 0 | 1503844.74 | 0 | 284022.82 | 162726.12 | 284022.56 | 162726.12 | CONCLUIDA | 100%
25 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA | 196783 | 2215073 | 2972262.95 | HUANCAVELICA | 0 | 2972262.95 | 2972262.95 | 2878908.4 | 93354.55 | 2591017.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1733707.8 | 0 | 981742 | 0 | 981741.11 | 0 | 163459.49 | 93354.55 | 163458.6 | 93354.55 | CONCLUIDA | 100%
26 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL ANEXO DE COYLLOR, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - HUANCAYO - JUNIN | 244982 | 2224117 | 2556140.75 | JUNIN | -11000 | 2556140.75 | 2567140.75 | 2434419.76 | 121720.99 | 2190977.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 379039.93 | 0 | 1811938 | 0 | 1811937.87 | 0 | 243441.96 | 121720.99 | 243441.83 | 121720.99 | CONCLUIDA | 100%
27 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CHULLÍN - NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH | 256274 | 2182233 | 5762615.04 | ANCASH | 0 | 5762615.04 | 5762615.04 | 5495827.31 | 266787.73 | 4946244.58 | 266592.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 989248.9 | 0 | 4280437 | 256437 | 4280436.38 | 256436.84 | 226142.03 | 10350.89 | 226141.41 | 10350.73 | CONCLUIDA | 100%
28 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANHUA-QOCHACC EN LOS CENTROS POBLADOS DE ARANHUAY Y SANTA ROSA DE ARAUJO; DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | 229427 | 2226141 | 2448136 | AYACUCHO | 0 | 2508280 | 2508280 | 2448136 | 60144 | 2203322.4 | 0 | Resolución Directoral Ejecutiva N°030-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 56231.31 | 95749.06 | -39517.75 | -1.794% | 0 | 0 | 1697677.45 | 0 | 559033 | 0 | 559032.22 | 0 | 191426.33 | 60144 | 191425.55 | 60144 | CONCLUIDA | 100%
[6 empty] | 0 | [6 empty] | Resolución Directoral Ejecutiva N°135-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 220182.76 | 91016.96 | 129165.8 | 5.862% | [12 empty] | CONCLUIDA | 100%
[6 empty] | 0 | [6 empty] | Resolución Directoral Ejecutiva N°007-2016-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 0 | 57757.92 | -57757.92 | -2.621%
29 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO ALELUYA DEL ANEXO DE SAN JOSE DE PACALI DEL DISTRITO DE TAMBO DE LA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA | 183992 | 2216017 | 2019620.55 | HUANCAVELICA | 0.45 | 2019621 | 2019620.55 | 1921363 | 98258 | 1729226.41 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 232899.41 | 0 | 1576911 | 0 | 1563888.4 | 0 | 124575.19 | 98258 | 111552.59 | 98258 | CONCLUIDA | 100%
30 | CREACION DE LA REPRESA COMPULA EN LA COMUNIDAD DE CUCUYA, DISTRITO SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS-HUAROCHIRI-LIMA | 262600 | 2186150 | 4153063.55 | LIMA | 0 | 4446359 | 4446359 | 4153063.55 | 293295.45 | 3737757.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3284129.99 | 0 | 616918 | 0 | 453627.21 | 0 | 415306.35 | 293295.45 | 252015.56 | 293295.45 | CONCLUIDA | 100%
31 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LAS COMUNIDADES DE PAUCCARAYA, CHANCAGUA Y CHUQUINGA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES-APURIMAC | 247047 | 2174952 | 7627606.58 | APURIMAC | 0 | 7627606.58 | 7627606.58 | 7317541.58 | 310065 | 6940688.18 | 278914.5 | Resolución Directoral Ejecutiva N°293-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 800444.13 | 423590.74 | 376853.39 | 5.43% | 1388985 | 0 | 1573246.35 | 98394.85 | 4356895 | 204538 | 4356894.23 | 180519.65 | -1584 | 31150.5 | -1584.77 | 7132.15 | CONCLUIDA | 100%
[6 empty] | 0 | [6 empty] | Resolución Directoral Ejecutiva N°273-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 3318557.27 | 2941733.87 | 376823.4 | 5.429%
32 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SEÑOR DE HUANCA EN LA COMUNIDAD DE CANLLETERA, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO | 235536 | 2166053 | 2074664.2 | CUSCO | -0.05 | 2074664.15 | 2074664.2 | 1942939.44 | 131724.71 | 1748645.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 526369.16 | 0 | 1222277 | 0 | 1222276.3 | 0 | 194293.98 | 131724.71 | 194293.28 | 131724.71 | CONCLUIDA | 100%
33 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ZENLA, CLICH, VUELOPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | 259163 | 2180630 | 2452995.55 | AMAZONAS | -23926.45 | 2452995.55 | 2476922 | 2336186.35 | 116809.2 | 2102567.72 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1073839.34 | 0 | 1028729 | 0 | 1028728.38 | 0 | 233618.63 | 116809.2 | 233618.01 | 116809.2 | CONCLUIDA | 100%
34 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SHACSHA, DISTRITO DE OLLEROS-HUARAZ-ANCASH | 45862 | 2053497 | 7381457.39 | ANCASH | -30500 | 7381457.75 | 7411957.75 | 6963639.75 | 417818 | 6963639.39 | 375948 | Resolución Directoral Ejecutiva N°333-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 373229.28 | 373229.28 | 0 | 0% | 1391727.88 | 0 | 4067139.03 | 0 | 1567762 | 261772 | 1567761.58 | 136455.2 | -62988.74 | 281362.8 | -62989.16 | 156046 | CONCLUIDA | 100%
[6 empty] | 0 | [6 empty] | Resolución Directoral Ejecutiva N°113-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 1130806.66 | 1130806.66 | 0 | 0%
35 | RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AQCHAPA, BAÑOS DE SANTA ANA, YUCAES Y MAIZONDO, DISTRITO DE QUINUA-HUAMANGA-AYACUCHO | 228839 | 2226592 | 4262854.71 | AYACUCHO | 0 | 4262854.71 | 4262854.71 | 3947087.69 | 315767.02 | 3743812.71 | 277041.6 | Resolución Directoral Ejecutiva N°227-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 1125744.27 | 1125744.27 | 0 | 0% | 747915.07 | 0 | 2740785.7 | 0 | 291112 | 191851 | 125624.81 | 81033.13 | 332762.11 | 234733.89 | 167274.92 | 123916.02 | EN EJECUCION FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL | 70% | 70% | EN EJECUCION FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL
36 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGRE -PANTEKILLA, DISTRITO DE SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA | 243491 | 2221352 | 9883304.16 | HUANCAVELICA | 0 | 9883304.49 | 9883304.49 | 9323872.16 | 559432.33 | 8391484.95 | 477000 | [5 empty] | 0 | 0 | 5609411.07 | 126064.3 | 1975807 | 224872 | 1770829.31 | 145592.85 | 1943631.78 | 287775.18 | 1738654.09 | 208496.03 | EN EJECUCION | 51% | 39.2% | EN EJECUCION
37 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA ALEGRE-CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN | 180653 | 2136236 | 3148494.16 | JUNIN | 0 | 3148494.15 | 3148494.15 | 2937525.63 | 210968.52 | 2937525.64 | 209955 | Resolución Directoral Ejecutiva N°007-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 178215.34 | 178215.34 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2721695.76 | 84856.82 | 0 | 125099 | 0 | 125099 | 215829.87 | 1012.7 | 215829.87 | 1012.7 | EN EJECUCION FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL | 92% | 90% | EN EJECUCION FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL
38 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS CASERÍOS, HUAYNAS, LA UNIÓN, POTREROBAMBA, SANGUAL VIEJO, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD | 248135 | 2224113 | 4018642.05 | LA LIBERTAD | 0.39 | 4125219.05 | 4125218.66 | 4018642.05 | 106577 | 3616777.85 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2760952.48 | 0 | 86585 | 0 | 86584.33 | 0 | 1171105.24 | 106577 | 1171104.57 | 106577 | RESOLUCION DE CONTRATO | 62.61% | 62.61% | CON RESOLUCION DE CONTRATO
39 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 252546 | 2175925 | 11049976.74 | LA LIBERTAD | -125905.56 | 11293076.23 | 11418981.79 | 11049977.23 | 243099 | 9944979.07 | 218700 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475321 | 241244 | 3008629.23 | 130699.3 | 8041348 | 112399.7 | 7574656.23 | 1855 | EJECUCION CON ATRASO | 12% |  | EJECUCION CON ATRASO
40 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC - PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 265272 | 2185160 | 3768999.85 | HUANCAVELICA | 0 | 4016635.46 | 4016635.46 | 3768999.85 | 247635.61 | 3392099.87 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1756748.15 | 0 | 835715 | 0 | 659286.84 | 0 | 1352964.86 | 247635.61 | 1176536.7 | 247635.61 | EJECUCION FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL | 50% |  | EN EJECUCION FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL
41 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCCO-UÑACCARCUNA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURÍMAC | 190683 | 2215082 | 5629769.2 | APURIMAC | 0 | 5868318.75 | 5868318.75 | 5629769.21 | 238549.54 | 5066792.28 | 238000 | [5 empty] | 0 | 0 | 2176716.91 | 0 | 1423943 | 153000 | 1390946.15 | 153000 | 2062106.15 | 85549.54 | 2029109.3 | 85549.54 | EJECUCION CON ATRASO | 19.49% |  | EJECUCION CON ATRASO
42 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN Y RESERVORIO EN EL SECTOR DE RIEGO CHURICIRCA DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 233649 | 2224084 | 3629753.84 | TACNA | 0 | 3787286.88 | 3787286.88 | 3629753.85 | 157533.03 | 3266778.46 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 223947.27 | 0 | 1009309 | 0 | 1009308.6 | 0 | 2396497.98 | 157533.03 | 2396497.58 | 157533.03 | EN EJECUCION FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL | 32.17% |  | EN EJECUCION FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL
43 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POGRIN, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO | 235576 | 2162830 | 11250824.46 | HUANUCO | -189823.59 | 11250824.46 | 11440648.05 | 10703452.49 | 547371.97 | 10649935.23 | 492570 | Resolución Directoral Ejecutiva N° -MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 112824.99 | 0 | 112824.99 | 1.059% | 0 | 0 | 6633046.71 | 0 | 3769887 | 454665 | 3769886.77 | 237716.4 | 300519.01 | 309655.57 | 300518.78 | 92706.97 | EN EJECUCION | 98% |  | EN EJECUCION
44 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL J SECTOR DE RIEGO LLALLIMAYO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | 87876 | 2084422 | 18581642.89 | PUNO | -119000 | 18581642.89 | 18700642.89 | 17578844.43 | 1002798.46 | 15820959.99 | 675336.42 | Resolución Directoral Ejecutiva N°296-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 2013473.3 | 2390325.75 | -376852.45 | -2.382% | 0 | 0 | 3164191.99 | 0 | 10339732 | 601050 | 10339731.18 | 542520.24 | 4074921.26 | 460278.22 | 4074920.44 | 401748.46 | EN EJECUCION CON ATRASO | 70% |  | EJECUCION CON ATRASO
[6 empty] | 0 | [6 empty] | Resolución Directoral Ejecutiva N°040-2016-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 4902235.96 | 2302953.67 | 2599282.29 | 16.43%
45 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES PACOLLUNCA, CCATUNPUCRO, CAPILLANILLOC Y HORNOYOQ DEL ANEXO MARCOBAMBA, COMUNIDAD UMNAMARCA DEL, DISTRITO DE TUMAY HUARACA, ANDAHUAYLAS- APURIMAC. | 269976 | 2186149 | 3920880.2 | APURIMAC | 3 | 3920883.2 | 3920880.2 | 3787155.94 | 133727.26 | 3408440.35 | 120072.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 1841998.39 | 0 | 1902140 | 127069 | 1868549.4 | 114067.52 | 76608.15 | 19659.74 | 43017.55 | 6658.26 | EJECUCION FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL | 93.27% |  | EN EJECUCION FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL
46 | CREACIÓN DE LA PRESA COCHAPATA DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA | 273201 | 2188391 | 7474502.32 | LIMA | 0 | 7474502.32 | 7474502.32 | 7155684.69 | 318817.63 | 6440116.22 | 286706.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5716838 | 268904 | 3421594.03 | 224435.75 | 3734090.66 | 94381.88 | 1438846.69 | 49913.63 | EJECUCION FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL | 85% |  | EN EJECUCION FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL
47 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DERIVACIÓN SANTUARIO CHAQUELLA EN LAS COMUNIDADES DE HUACROYUTA MARQUIRI, ANTACAMA Y HUARCAPATA, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO | 248477 | 2235110 | 15309290.45 | CUSCO | -120000 | 14967841.33 | 15087841.33 | 14443476.33 | 524365 | 14443476.33 | 471928.5 | Resolución Directoral Ejecutiva N°313-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 586044.21 | 21792.98 | 564251.23 | 3.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13322102 | 77980 | 13157877.09 | 47979.56 | 1285599.24 | 476385.44 | 1121374.33 | 446385 | EN EJECUCION | 82% |  | EN EJECUCION
[6 empty] | 0 | [6 empty] | Resolución Directoral Ejecutiva N°334-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 3144660.32 | 2407153.47 | 737506.85 | 5.106%
48 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PRINCIPAL - PARAMARCA, DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - TACNA | 252983 | 2182208 | 8673846.34 | TACNA | 0 | 8596196.21 | 8596196.21 | 8305134.7 | 291061.51 | 7474621.23 | 261945 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5953340 | 172448 | 5953339.39 | 172447.14 | 2351795.31 | 118614.37 | 2351794.7 | 118613.51 | EN EJECUCION | 68% |  | EN EJECUCION
49 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO K´ASILLO-PUCACANCHA DE LA COMUNIDAD PUCACANCHA DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 236285 | 2226197 | 6320501.46 | CUSCO | 0 | 6320501.46 | 6320501.46 | 6052735.36 | 267766.1 | 5518145.06 | 263893.18 | Resolución Directoral Ejecutiva N°051-2016-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 575783.14 | 421941.93 | 153841.21 | 2.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4672477 | 62069 | 4672476.91 | 62068.97 | 1380258.45 | 205697.13 | 1380258.36 | 205697.1 | EN EJECUCION | 9.29% |  | EN EJECUCION
50 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AMPARANA -VILLOCO - HUCHIA - SUNAMA EN EL DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA | 186134 | 2229546 | 5274377.23 | HUANCAVELICA | -76790.5 | 5274377 | 5351167.5 | 5196580 | 77797 | 4936736.03 | 70017.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4007188 | 38666 | 4007187.83 | 38587.6 | 1189392.17 | 39209.4 | 1189392 | 39131 | EN EJECUCION | 10% |  | EN EJECUCION
51 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE CONDOR TINKUCC - SOCCOSPATA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 273494 | 2201194 | 1829166.87 | APURIMAC | 0 | 1960736.4 | 1960736.4 | 1880418.81 | 80317.59 | 1692376.92 | 79471.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428170 | 38979 | 1428169 | 38979 | 452249.81 | 41338.59 | 452248.81 | 41338.59 | EN EJECUCION | 2% |  | EN EJECUCION
52 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SAYLLANI, SUÑAPE Y OQUEBAYA, DISTRITO DE ESTIQUE-PAMPA - TARATA - TACNA | 258176 | 2182185 | 6928008.82 | TACNA | 0 | 6928008.82 | 6928008.82 | 6728162.41 | 199846.41 | 5995392.25 | 179861.77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782801 | 35973 | 2782491.35 | 35972.35 | 3945671.06 | 163874.06 | 3945361.41 | 163873.41 | EN EJECUCION | 0% |  | #N/A
53 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAUCHI - TALA, EN LA COMUNIDAD DE HUAYANA, DISTRITO DE HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 181005 | 2204842 | 1722793.6 | APURIMAC | 0 | 1722793.6 | 1722793.6 | 1648138.89 | 74654.71 | 1483325.01 | 0 | Resolución Directoral Ejecutiva N°262-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 439847 | 341500.5 | 98346.5 | 6.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606672 | 0 | 1329671.51 | 0 | 318467.38 | 74654.71 | 41466.89 | 74654.71 | EJECUCION CON ATRASO | 71.42% |  | EJECUCION CON ATRASO (INICIO EL 29/10/2015)
54 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCION DEL RESERVORIO NOCTURNO LUCAS, DEL ANEXO SAN ANTONIO DE RURUPA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCAVELICA | 212282 | 2213477 | 1384199 | HUANCAVELICA | 0 | 1907311.65 | 1907311.65 | 1837115.85 | 70195.8 | 1653404.27 | 63176.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187314 | 13829 | 1187313.53 | 13828.2 | 649802.32 | 56367.6 | 649801.85 | 56366.8 | EN EJECUCION | - |  | #N/A
55 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA - GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO | 260632 | 2180522 | 2255030.74 | HUANUCO | 0 | 2255030.74 | 2255030.74 | 2177808.95 | 77221.79 | 1916074.93 | 0 | Resolución Directoral Ejecutiva N°275-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 741187.74 | 802243.46 | -61055.72 | -3.18% | 0 | 0 | 548036.92 | 0 | 1424170 | 0 | 1368037.4 | 0 | 261734.63 | 77221.79 | 205602.03 | 77221.79 | CONCLUIDA | 100% |  | EN EJECUCION
[6 empty] | 0 | [6 empty] | Resolución Directoral Ejecutiva N°021-2016-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 0 | 23762.87 | -23762.87 | -1.24%
56 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR HUANCATAMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MUZGA, DISTRITO DE PACCHO - HUAURA - LIMA | 293193 | 2244345 | 2073747.54 | LIMA | 0 | 2073747.54 | 2073747.54 | 2013747.54 | 60000 | 1812372.79 | 53732.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 815300 | 30000 | 0 | 6716.59 | 2013747.54 | 53283.41 | 1198447.54 | 30000 | EN LICITACION LP N° 10-2015-(SUP EN LICITACION ADS 22 -CONVOCADO 07/10/2015 - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 26/10/2015 - BUENA PRO 04/11/2015, ROJAS QUENTA HENRY ROBERTO (53,732.70) ) | -
57 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HUACHAG-CHUMIPATA - TAPTASH EN EL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO | 138836 | 2123198 | 3873528 | HUANUCO | -82942.23 | 3873528 | 3956470.23 | 3621276.28 | 252251.72 | 3599928.15 | 0 | Resolución Directoral Ejecutiva N°307-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 826524.24 | 553982.16 | 272542.08 | 7.57% | 0 | 0 | 3364084.81 | 0 | 475641 | 0 | 437003.32 | 0 | -179811.85 | 252251.72 | -218449.53 | 252251.72 | EN EJECUCION | 81.85% |  | PARALIZADA
58 | CREACION DE LA REPRESA MOYAL EN EL C.P. ESCOMARCA, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA | 199576 | 2205517 | 1943996 | LIMA |  | 2089796 | 2089795.9 | 1943996 | 145800 | 1749596.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 349919.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594076.72 | 145800 | 1594076.72 | 145800 | PARALIZADA | 0% |  | PARALIZADA
59 | INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL CERRO AZUL, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD | 149124 | 2123463 | 4670162.36 | LA LIBERTAD |  | 4775162.36 | 4775162 | 4670162.36 | 105000 | 4203146.13 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1417375.54 | 0 | 268316 | 0 | 268315.21 | 0 | 2984471.61 | 105000 | 2984470.82 | 105000 | PARALIZADO FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL | 27.02% |  | PARALIZADA FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL
60 | INSTALACIÓN DE AGUA PARA RIEGO DE LOS ANEXOS DE UYO, LAUCA, ANDAMARCA, HUATA, ANTACALLA Y ANDAMAYO, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCIÓN - JUNIN | 269403 | 2184535 | 5869705.07 | JUNIN |  | 6161190.32 | 6200690.32 | 5869705.07 | 291485.25 | 5282734.57 | 261175.5 | A la fecha aun sigue pendiente 21.03.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2839490.14 | 0 | 1402664 | 182823 | 1402663.75 | 182822.85 | 1627551.18 | 108662.4 | 1627550.93 | 108662.25 | PARALIZADA | 53.16% |  | PARALIZADA FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL
61 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RUMICHURCO, EN LAS COMUNIDADES PANTACHI SUR, CCOYLLOR, CCARHUACC, TANTACCATO, PUCACCASA Y PALTAMACHAY DEL DISTRITO YAULI DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. | 265789 | 2188404 | 15843637.33 | HUANCAVELICA |  | 16499879.55 | 16499879.55 | 15843637.33 | 656242.22 | 14259273.6 | 588263.04 | Resolución Directoral Ejecutiva N°306-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 360903 | 0 | 360903 | 2.53% | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 3455548 | 451003 | 3245434.98 | 451001.65 | 5598202.35 | 205240.57 | 5388089.33 | 205239.22 | PARALIZADA | 19.65% |  | PARALIZADA
62 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN CASHAPAMPA - SHUYO - HUARIPAMPA DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH | 252509 | 2175748 | 4331950.29 | ANCASH |  | 4331950.29 | 4331950.29 | 4176463.59 | 155486.7 | 3758817.24 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 751763.4 | 0 | 785687 | 0 | 785686.22 | 0 | 2639013.97 | 155486.7 | 2639013.19 | 155486.7 | PARALIZADA FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL | 24.74% |  | PARALIZADA FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL
63 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO | 236000 | 2180608 | 11786782.12 | AYACUCHO |  | 11786782.12 | 11786782.12 | 11222589.86 | 564192.26 | 10100330.88 | 563880 | Resolución Directoral Ejecutiva N°312-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 8410599.53 | 8127661.28 | 282938.25 | 2.8% | 0 | 0 | 4130374.75 | 0 | 530731 | 212396 | 530730.76 | 212394.78 | 6561484.35 | 351797.48 | 6561484.11 | 351796.26 | PARALIZADA | 8.9% |  | PARALIZADA
64 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO ANCAYPUAG-CASHAYOG, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | 202472 | 2208594 | 1539965 | HUANUCO |  | 1629968.45 | 1679968.45 | 1555826.78 | 74141.67 | 1385968.21 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 699318.19 | 0 | 851950 | 0 | 851949.05 | 0 | 4559.54 | 74141.67 | 4558.59 | 74141.67 | PARALIZADA FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL | 71.65% |  | PARALIZADA FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL
65 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE ANASCAPA, DISTRITO DE UBINAS-GENERAL SÁNCHEZ CERRO-MOQUEGUA | 251589 | 2175125 | 8149482.72 | MOQUEGUA |  | 8638451.72 | 8638452 | 8149482.75 | 488968.97 | 7742008.58 | 440071.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 5208438.63 | 110017.81 | 0 | 62869 | 0 | 62867.32 | 2941044.12 | 316083.84 | 2941044.12 | 316082.16 | CON RESOLUCION DE CONTRATO | 35.57% |  | CON RESOLUCION DE CONTRATO
66 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE ESCACHA, DISTRITO DE UBINAS-GENERAL SÁNCHEZ CERRO-MOQUEGUA | 249535 | 2175126 | 5090341.1 | MOQUEGUA |  | 5302497.58 | 5302498 | 5090341.1 | 212156.48 | 4835824.58 | 200000 | [5 empty] | 0 | 0 | 2664583.3 | 0 | 0 | 129744 | 0 | 55896.97 | 2425757.8 | 156259.51 | 2425757.8 | 82412.48 | CON RESOLUCION DE CONTRATO | 28.8% |  | CON RESOLUCION DE CONTRATO
67 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PUCARA, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC | 248255 | 2175750 | 1630689.14 | APURIMAC |  | 1630689.14 | 1630689.14 | 1564400.96 | 66288.18 | 1407960.87 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 352058.38 | 0 | 361618 | 0 | 131154.63 | 0 | 1081187.95 | 66288.18 | 850724.58 | 66288.18 | CON RESOLUCION DE CONTRATO | 40.17% |  | CON RESOLUCION DE CONTRATO
68 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CHIVORAGRA EN LAS LOCALIDADES DE ATASHIN - CASCA, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | 237870 | 2221245 | 3474742 | ANCASH |  | 4212775.77 | 4223575.77 | 4031364.37 | 181411.4 | 4021825.31 | 181411 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60337 | 0 | 60336.26 | 4031364.37 | 121075.14 | 4031364.37 | 121074.4 | NULIDAD DE CONTRATO | 12% |  | NULIDAD DE CONTRATO
69 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ANTASCO, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC | 203966 | 2204414 | 1343260.63 | APURIMAC |  | 1343260.63 | 1343260.63 | 1295251.86 | 48008.77 | 1165726.68 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 233145.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062106.52 | 48008.77 | 1062106.52 | 48008.77 | CON RESOLUCION DE CONTRATO (en arbitraje) | 1.8% |  | EN ARBITRAJE
70 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE CHACACUCHO - CUICHA EN LA LOCALIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS - LUCANAS - AYACUCHO | 243707 | 2225883 | 2450599 | AYACUCHO |  | 2450599 | 2502303 | 2355536.27 | 95062.73 | 2119892.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 557061.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798474.78 | 95062.73 | 1798474.78 | 95062.73 | CON RESOLUCION DE CONTRATO (en arbitraje) | 23% |  | EN ARBITRAJE
71 | CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD | 174494 | 2133379 | 4539912.15 | LA LIBERTAD |  | 4807556.19 | 4807556.19 | 4554460.31 | 253095.88 | 4085920.94 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1584262.98 | 0 | 689049 | 0 | 689048.73 | 0 | 2281148.6 | 253095.88 | 2281148.33 | 253095.88 | CON RESOLUCION DE CONTRATO | 50.12% |  | CON RESOLUCION DE CONTRATO
72 | MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE IRRIGACION DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO | 211581 | 2161905 | 24916167 | HUANUCO |  | 24916166.95 | 26030567.45 | 23287393.2 | 1628773.75 | 23287393.2 | 1626769.87 | Resolución Directoral Ejecutiva N°249-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 169574.25 | 171570.18 | -1995.93 | -0.008571% | 0 | 0 | 15837858.48 | 325353.98 | 2868061 | 2057804.28 | 2868060.96 | 1301415.89 | 4581473.76 | 2003.88 | 4581473.72 | -754384.51 | CON RESOLUCION DE CONTRATO | 74.38% |  | CON RESOLUCION DE CONTRATO
[13 empty] | Resolución Directoral Ejecutiva N°250-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 182633.49 | 185716.6 | -3083.11 | -0.01324%
[13 empty] | Resolución Directoral Ejecutiva N°245-2015-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 326997.46 | 329766.64 | -2769.18 | -0.01189%
73 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO CHONGOS BAJO - TINYARI, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN | 249733 | 2175009 | 5590064.34 | JUNIN |  | 5590064.34 | 5601064.34 | 5209477.17 | 380587.17 | 4688529.4 | 342000 | [5 empty] | 0 | 0 | 1132980.84 | 24700 | 556049 | 87685 | 556048.47 | 85500 | 3520447.86 | 270387.17 | 3520447.33 | 268202.17 | CON RESOLUCION DE CONTRATO | 20% |  | CON RESOLUCION DE CONTRATO
74 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE CANALES DEL COMITE DE USUARIOS DE RIEGO DEL LATERAL A-2 CHONGOS BAJO - 3 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN | 251437 | 2175238 | 1923579.24 | JUNIN |  | 1923579.24 | 1929079.24 | 1873366.41 | 50212.83 | 1686029.77 | 45180 | [5 empty] | 0 | 0 | 692654.77 | 5593.71 | 735126 | 26033 | 735125.51 | 26032.3 | 445586.13 | 18586.82 | 445585.64 | 18586.12 | CON RESOLUCION DE CONTRATO | 98% |  | CON RESOLUCION DE CONTRATO
75 | INSTALACION DEL RESERVORIO Y CANALIZACION DEL CERRO DE MASHIN, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD | 198997 | 2150415 | 2175478.08 | LA LIBERTAD |  | 2251241 | 2251241 | 2175478.08 | 75762.92 | 2088458.96 | 75614 | Resolución Directoral Ejecutiva N°294-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE | 489032.55 | 489032.55 | 0 | 0% | 417691.79 | 0 | 881779.67 | 60491.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876006.62 | 15271.71 | 876006.62 | 15271.71 | EN ARBITRAJE | 51.91% |  | EN ARBITRAJE
76 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LIPIS-PROLONGACION EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH | 229270 | 2160910 | 4067746 | ANCASH |  | 4232167 | 4232167 | 4067746 | 164421 | 3864358.71 | 163810 | [5 empty] | 0 | 0 | 772871.74 | 19033.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294874.26 | 145387.84 | 3294874.26 | 145387.84 | EN ARBITRAJE | 18.38% |  | EN ARBITRAJE
77 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE PIRAUYA, DISTRITO DE COCHAPETI - HUARMEY - ANCASH | 181939 | 2144486 | 2189529.25 | ANCASH |  | 2273881.25 | 2273880.6 | 2189529.25 | 84352 | 2080052.79 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 416010.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773518.69 | 84352 | 1773518.69 | 84352 | EN ARBITRAJE | 34.69% |  | EN ARBITRAJE
78 | INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC DEL, DISTRITO DE ANCO_ HUALLO -CHINCHEROS -APURIMAC | 239158 | 2174404 | 11264616.77 | APURIMAC |  | 11741931.04 | 11741931.04 | 11264616.77 | 477314.27 | 10138155.1 | 401193 | [5 empty] | 0 | 0 | 2074684.54 | 0 | 8968 | 49035 | 8967.85 | 49034.7 | 9180964.38 | 428279.57 | 9180964.23 | 428279.27 | EN ARBITRAJE | 0.67% |  | EN ARBITRAJE
79 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO HUARASCABRA - MOLLEPATA, TRAMO CAPTACIÓN RÍO CHINCHANGO - EL ALTO, DISTRITO DE MOLLEPATA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | 246527 | 2224093 | 1548305.03 | LA LIBERTAD |  | 1626104.7 | 1626104.7 | 1600969.06 | 25135.64 | 1393474.53 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600969.06 | 25135.64 | 1600969.06 | 25135.64 | EN ARBITRAJE | 11.05% |  | EN ARBITRAJE
80 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DE LA SECCIÓN CHAULLANI EN EL DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 258587 | 2187360 | 2661850.83 | TACNA |  | 2764789.44 | 2764789.44 | 2661850.83 | 102938.61 | 2395665.75 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 775303.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886546.91 | 102938.61 | 1886546.91 | 102938.61 | EN ARBITRAJE | 44.68% |  | EN ARBITRAJE
81 | INSTALACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN RIOBAMBA CASABLANCA - JOCOSBAMBA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH | 213624 | 2208592 | 10354875 | ANCASH |  | 10724006.48 | 10724006.48 | 10354875.15 | 369131.33 | 9319387.64 | 331827.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 6896346.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458528.3 | 369131.33 | 3458528.3 | 369131.33 | EN ARBITRAJE | 0.18% |  | EN ARBITRAJE
TOTAL OBRAS |  |  |  | 379717434.12 |  |  | 387135628.22 |  | 369524240.18 | 17611388.04 | 342258815.52 | 11780036.69 |  | 31614965.15 | 26604996.46 | 5009968.69 |  | 5155681.78 | 0 | 146722406.76 | 1291965.69 | 110349042 | 7213765.28 | 104828884.72 | 5514675.08 |  |  |  |  | #VALUE! | 37.1174
[22 empty] | 112844704 | 6736401 | 106614915.51 | 5514675.08
[22 empty] | -2495662 | 477364.28 | -1786030.79 | 0
Note on J82: Lizzet Carhuallanqui Topalaya: COSTO DE EXPEDIENTE T.10,800.00