|  |
| --- |
| **CALENDARIO DE LICITACION:** |
| **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 001-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA –**  |
| **SEGUNDA CONVOCATORIA** |
| **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE URUSPAMPA, DISTRITO DE TARICÁ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH** |
| **1** | **Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora** | Hasta el 02 de octubre de 2018 |
| **2** | **Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial** | Hasta el 03 de octubre de 2018 |
| **3** | **Convocatoria** | El 05 de octubre de 2018 |
| **4** | **Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación** | Del 05 de octubre al 25 de octubre de 2018 |
| **5** | **Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases** | Del 05 al 16 de octubre de 2018 |
| **6** | **Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases** | El 23 de octubre de 2018 |
| **7** | **Integración de Bases** | El 24 de octubre de 2018 |
| **8** | **Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas** | El 09 de noviembre de 2018 |
| **9** | **Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial**  | Del 09 al 14 de noviembre de 2018 |
| **10** | **Apertura de Ofertas de Precios** | El 15 de noviembre de 2018 |
| **11** | **Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial** | Del 15 al 16 de noviembre de 2018 |
| **12** | **Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial** | El 21 de noviembre de 2018 |
| **13** | **Notificación de Adjudicación** | El 22 de noviembre de 2018 |
| **14** | **Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato** | Del 28 de noviembre al 06 de diciembre de 2018 |
| **15** | **Firma de Contrato** | El 03 de diciembre de 2018 |
| **16** | **No objeción JICA al Contrato** | Del 04 al 06 de diciembre de 2018 |
| **17** | **Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato** | El 10 de diciembre de 2018 |
| **18** | **Solicitud de Anticipos por el Contratista** | El 12 de diciembre de 2018 |
| **19** | **Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL** | Del 17 al 18 de diciembre de 2018 |
| **20** | **Pago de anticipos - JICA** | El 31 de diciembre de 2018 |
| **Tiempos:** |
| -        De Convocatoria a presentación de Ofertas | 36 días |
| -        De absolución observaciones hasta presentación de ofertas | 17 días |
| -        De integración de bases hasta presentación de ofertas:  | 16 días |
| -        De convocatoria a la firma de Contrato | 64 días |
| -        De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato | 67 días |