| CALENDARIO DE LICITACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANGULY EN LOS SECTORES DE MOLINOS, LANCHE Y LA ERA, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora | Hasta el 03 de noviembre de 2016 |
| 2. | Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial | Hasta el 11 de noviembre de 2016 |
| 3. | Convocatoria | El 13 de noviembre de 2016 |
| 4. | Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación | Del 15 de noviembre al 12 de diciembre de 2016 |
| 5. | Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases | Del 15 de noviembre al 30 de noviembre de 2016 |
| 6. | Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases | El 07 de diciembre de 2016 |
| 7. | Integración de Bases | El 09 de diciembre de 2016 |
| 8. | Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas | El 21 de diciembre de 2016 |
| 9. | Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial | Del 22 al 27 de diciembre de 2016 |
| 10. | Apertura de Ofertas de Precios | El 28 de diciembre de 2016 |
| 11. | Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial | Del 29de diciembre de 2016 al 02 de enero de 2017 |
| 12. | Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial | El 04 de enero de 2017 |
| 13. | Notificación de Adjudicación | El 06 de enero de 2017 |
| 14. | Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato | Del 07 de enero de 2017 al 18 de enero de 2017 |
| 15. | Firma de Contrato | El 23 de enero de 2017 |
| 16. | No objeción JICA al Contrato | Del 24 de enero al 02 de febrero de 2017 |
| 17. | Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato | El 06 de febrero de 2017 |
| 18. | Solicitud de Anticipos por el Contratista | El 13 de febrero de 2017 |
| 19. | Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL | Del 14 al 17 de febrero de 2017 |
| 20. | Pago de anticipos - JICA | El 10 de marzo de 2017 |
| Tiempos: |  |  |
| - De Convocatoria a presentación de Ofertas |  | 38 días |
| - De absolución observaciones hasta presentación de ofertas |  | 14 días |
| - De integración de bases hasta presentación de ofertas: |  | 12 días |
| - De convocatoria a la firma de Contrato |  | 71 días |
| - De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato |  | 85 días |