| CALENDARIO DE LICITACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 006-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CARACOCHA - HUAYLLACAYAN, DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO |
| --- |
| 1. | Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora | Hasta el 01 de setiembre de 2017 |
| 2. | Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial | Hasta el 05 de setiembre de 2017 |
| 3. | Convocatoria | El 07 de setiembre de 2017 |
| 4. | Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación | Del 08 al 29 de setiembre de 2017 |
| 5. | Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases | Del 08 al 21 de setiembre de 2017 |
| 6. | Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases | El 27 de setiembre de 2017 |
| 7. | Integración de Bases | El 28 de setiembre de 2017 |
| 8. | Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas | El 12 de octubre de 2017 |
| 9. | Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial | Del 12 al 17 de octubre de 2017 |
| 10. | Apertura de Ofertas de Precios | El 18 de octubre de 2017 |
| 11. | Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial | Del 18 al 20 de octubre de 2017 |
| 12. | Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial | El 24 de octubre de 2017 |
| 13. | Notificación de Adjudicación | El 26 de octubre de 2017 |
| 14. | Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato | Del 27 de octubre al 08 de noviembre de 2017 |
| 15. | Firma de Contrato | El 13 de noviembre de 2017 |
| 16. | No objeción JICA al Contrato | Del 14 al 23 de noviembre de 2017 |
| 17. | Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato | El 27 de noviembre de 2017 |
| 18. | Solicitud de Anticipos por el Contratista | El 04 de diciembre de 2017 |
| 19. | Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL | Del 05 al 07 de diciembre de 2017 |
| 20. | Pago de anticipos - JICA | El 29 de diciembre de 2017 |
| Tiempos: |
| De Convocatoria a presentación de Ofertas | 35 días |
| De absolución observaciones hasta presentación de ofertas | 15 días |
| De integración de bases hasta presentación de ofertas: | 14 días |
| De convocatoria a la firma de Contrato | 67 días |
| De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato | 81 días |