| CALENDARIO DE LICITACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 009-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA – SEGUNDA CONVOCATORIA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SOGORAGRA - RONDOBAMBA, DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA DE YAROWILCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora | Hasta el 28 de diciembre de 2017 |
| 2. | Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial | Hasta el 28 de diciembre de 2017 |
| 3. | Convocatoria | El 28 de diciembre de 2017 |
| 4. | Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación | Del 03 al 25 de enero de 2018 |
| 5. | Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases | Del 03 al 16 de enero de 2018 |
| 6. | Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases | El 23 de enero de 2018 |
| 7. | Integración de Bases | El 24 de enero de 2018 |
| 8. | Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas | El 07 de febrero de 2018 |
| 9. | Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial | Del 07 al 12 de febrero de 2018 |
| 10. | Apertura de Ofertas de Precios | El 13 de febrero de 2018 |
| 11. | Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial | Del 13 al 16 de febrero de 2018 |
| 12. | Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial | El 20 de febrero de 2018 |
| 13. | Notificación de Adjudicación | El 22 de febrero de 2018 |
| 14. | Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato | Del 23 de febrero al 06 de marzo de 2018 |
| 15. | Firma de Contrato | El 09 de marzo de 2018 |
| 16. | No objeción JICA al Contrato | Del 10 al 21 de marzo de 2018 |
| 17. | Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato | El 23 de marzo de 2018 |
| 18. | Solicitud de Anticipos por el Contratista | El 03 de abril de 2018 |
| 19. | Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL | Del 29 de marzo al 03 de abril de 2018 |
| 20. | Pago de anticipos - JICA | El 26 de abril de 2018 |
| Tiempos: |  |  |
| - De Convocatoria a presentación de Ofertas |  | 40 días |
| - De absolución observaciones hasta presentación de ofertas |  | 15 días |
| - De integración de bases hasta presentación de ofertas: |  | 14 días |
| - De convocatoria a la firma de Contrato |  | 70 días |
| - De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato |  | 84 días |