## AL 23.11.2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
ESTADO SITUACIONAL DE LA DESCOLMATACIÓN DE LOS RIOS PIURA Y CHIRA REPORTADOS AL 23.11.2017
N° | DESCRIPCION | PROCESO DE CONVOCATORIA | [7 empty] | LONGITUD DE TRAMO Ficha Referencial (Km) | LONGITUD DE TRAMO Ficha Definitiva (Km) | EJECUCIÓN
|  | N° | Convocatoria (Fecha) | Valor Referencial (S/) | Valor Adjudicado (S/) | Contrato N° | Inicio Contractual (Fecha) | Plazo Total de ejecución (Días Calendario) | Término Contractual (Fecha) |  |  | Longitud de avance (km) | Puestos de Trabajo (N°) |  |  | Movimiento de Tierra |  |  | Máquinaria real utilizada | [6 empty] | TOTAL | Estado Situacional
[13 empty] | Directos | Indirectos | Total | Volumen descolmatado programado (m3) | Volumen descolmatado (m3) | Porcentaje descolmatado (%) | Tractor sobre Orugas (N°) | Excavadora sobre Orugas (N°) | Motoniveladoras (N°) | Camión Volquete (N°) | Cargador Frontal (N°) | Camión Cisterna (N°) | Rodillo (N°)
1 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO PIURA, DESDE LA LAGUNA LA NIÑA HASTA LA LAGUNA RAMON (Tramo I) | AS 41-2017 | 2017-08-07 | 20504816.26 | 17427043 | 076-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-09-15 | 71 | 2017-11-24 | 13.3 | 9.5 | 8.15 | 75 | 377 | 452 | 1011752.73 | 868024.16 | 85.7941 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | EN EJECUCIÓN AL 83.62%
2 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA DESDE LA LAGUNA RAMÓN HASTA EL SECTOR CORDILLERA (Tramo II) |  | 2017-08-07 | 110648821.98 | 77619751 | 080-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-09-28 | 82 | 2017-12-18 | 13.6 | 12.25 | 5.98 | 517 | 1631 | 2148 | 5403457.07 | 2639093.13 | 48.8408 | 21 | 36 | 2 | 149 | 3 | 4 | 2 | 217 | EN EJECUCIÓN AL 50.57%
3 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (Tramo III) |  | 2017-08-07 | 64988150.63 | 64375065.09 | 078-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-09-22 | 71 | 2017-12-01 | 23 | 21.58 | 13.1 | 529 | 1723 | 2252 | 4322234 | 2623264 | 60.6923 | 22 | 30 | 2 | 161 | 4 | 3 | 1 | 223 | EN EJECUCIÓN AL 69.19%
4 | DESCOLMATACION DEL RIO PIURA DESDE EL PUENTE INDEPENDENCIA HASTA EL PUENTE BOLOGNESI (Tramo IV) | AS 41-2017 (2da. Convoc) | 2017-09-08 | 36802481.85 | 35605910.23 | 087-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-10-24 | 53 | 2017-12-15 | 15 | 15 | 3.19 | 289 | 867 | 1156 | 2445000 | 520000 | 21.2679 | 9 | 28 | 1 | 81 | 2 | 2 | 0 | 123 | EN EJECUCIÓN AL 25.47%
5 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO PIURA, DESDE EL PUENTE BOLOGNESI HASTA PRESA LOS EJIDOS (Tramo V) | AS 46-2017 | 2017-09-08 | 12946228.52 | 10898432.54 | 085-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-10-24 | 48 | 2017-12-10 | 5 | 4.88 | 0.61 | 88 | 264 | 352 | 422438 | 53007.5 | 12.548 | 2 | 13 | 0 | 48 | 2 | 1 | 0 | 66 | EN EJECUCIÓN AL 13.46%
6 | DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA, DESDE CAIDA CURUMAY HASTA CHAPAIRA (Tramo VI) |  | 2017-09-08 | 8052636.81 | 7247373.13 | 081-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-10-13 | 53 | 2017-12-04 | 10 | 6.62 | 2.11 | 37 | 115 | 152 | 1459200 | 465158 | 31.8776 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | EN EJECUCIÓN AL 32.07%
7 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO PIURA, EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE LA PEÑITA - TAMBOGRANDE - CURVAN - MALINGAS (Tramo VII) |  | 2017-09-08 | 32392892.6 | 0 |  |  | 48 |  | 18.6
8 | DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA, EN LOS SIGUIENTES SECTORES PUENTE ÑACARA -PUENTE CARRASQUILLO - PUENTE BUENOS AIRES - PUENTE SALITRAL (Tramo VIII) |  | 2017-09-08 | 35162869.33 | 31394953.8 | 086-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-10-25 | 48 | 2017-12-11 | 18.1 | 18.1 | 0.27 | 106 | 406 | 512 | 4256000 | 64504 | 1.5156 | 7 | 21 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 66 | EN EJECUCIÓN AL 4.97%
RIO PIURA SUB TOTAL (1) |  |  |  | 321498897.98 | 244568528.79 |  |  |  |  | 116.6 | 87.93 | 33.41 | 1641 | 5383 | 7024 | 19320081.8 | 7233050.79 |  | 79 | 134 | 6 | 479 | 16 | 11 | 3 | 728
9 | DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHIRA, DESDE EL SECTOR LA HUACA HASTA EL SECTOR SIFÓN SOJO. RIO CHIRA (Tramo I) | AS 42-2017 | 2017-08-08 | 30417453.94 | 24819193.48 | 079-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-10-26 | 71 | 2017-12-05 | 16.27 | 16.27 | 6.15 | 94 | 418 | 512 | 4885000 | 1846129.88 | 37.7918 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | EN EJECUCIÓN AL 32.83%
10 | DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHIRA DESDE VISTA FLORIDA HASTA LA PRESA POECHOS. RIO CHIRA (Tramo II) | AS 47-2017 | 2017-09-08 | 26236161.37 | 22038459.55 | 083-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-10-18 | 48 | 2017-12-04 | 14.71 | 14.71 | 0.22 | 66 | 198 | 264 | 4679000 | 69567.5 | 1.4868 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | EN EJECUCIÓN AL 1.62%
RIO CHIRA SUB TOTAL (2) |  |  |  | 56653615.31 | 46857653.03 |  |  |  |  | 30.98 | 30.98 | 6.37 | 160 | 616 | 776 | 9564000 | 1915697.38 |  | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
TOTAL (1+2) |  |  |  | 378152513.29 | 291426181.82 |  |  |  |  | 147.58 | 118.91 | 39.78 | 1801 | 5999 | 7800 | 28884081.8 | 9148748.17 |  | 128 | 138 | 6 | 479 | 16 | 11 | 3 | 781
[20 empty] | AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA REAL AL 23.11.2017: | [6 empty] | 38.05%

## AVANCE CON MAQMAX 23.11.2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
ESTADO SITUACIONAL DE LA DESCOLMATACIÓN DE LOS RIOS PIURA Y CHIRA REPORTADOS AL 23.11.2017
N° | DESCRIPCION | PROCESO DE CONVOCATORIA | [7 empty] | LONGITUD DE TRAMO Ficha Referencial(Km) | LONGITUD DE TRAMO Ficha Definitiva (Km) | EJECUCIÓN
|  | N° | Convocatoria (Fecha) | Valor Referencial (S/) | Valor Adjudicado (S/) | Contrato N° | Inicio Contractual (Fecha) | Plazo Total de ejecución (Días Calendario) | Término Contractual (Fecha) |  |  | Longitud de avance (km) | Puestos de Trabajo (N°) |  |  | Movimiento de Tierra |  |  | Máquinaria real utilizada (*) | [7 empty] | TOTAL | Estado Situacional
[13 empty] | Directos | Indirectos | Total | Volumen descolmatado programado (m3) | Volumen descolmatado (m3) | Porcentaje descolmatado (%) | Tractor sobre Orugas (N°) | Excavadora sobre Orugas (N°) | Retroexcavadora (N°) | Motoniveladoras (N°) | Camión Volquete (N°) | Cargador Frontal (N°) | Camión Cisterna (N°) | Rodillo (N°)
1 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO PIURA, DESDE LA LAGUNA LA NIÑA HASTA LA LAGUNA RAMON (Tramo I) | AS 41-2017 | 2017-08-07 | 20504816.26 | 17427043 | 076-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-09-15 | 71 | 2017-11-24 | 13.3 | 9.5 | 8.15 | 75 | 377 | 452 | 1011752.73 | 868024.16 | 85.7941 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | EN EJECUCIÓN AL 83.62%
2 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA DESDE LA LAGUNA RAMÓN HASTA EL SECTOR CORDILLERA (Tramo II) |  | 2017-08-07 | 110648821.98 | 77619751 | 080-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-09-28 | 82 | 2017-12-18 | 13.6 | 12.25 | 5.98 | 517 | 1631 | 2148 | 5403457.07 | 2639093.13 | 48.8408 | 21 | 36 | 3 | 2 | 160 | 3 | 4 | 2 | 231 | EN EJECUCIÓN AL 50.57%
3 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA DESDE EL SECTOR CORDILLERA HASTA EL PUENTE INDEPENDENCIA (Tramo III) |  | 2017-08-07 | 64988150.63 | 64375065.09 | 078-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-09-22 | 71 | 2017-12-01 | 23 | 21.58 | 13.1 | 529 | 1723 | 2252 | 4322234 | 2623264 | 60.6923 | 24 | 30 | 0 | 3 | 176 | 8 | 3 | 2 | 246 | EN EJECUCIÓN AL 69.19%
4 | DESCOLMATACION DEL RIO PIURA DESDE EL PUENTE INDEPENDENCIA HASTA EL PUENTE BOLOGNESI (Tramo IV) | AS 41-2017 (2da. Convoc) | 2017-09-08 | 36802481.85 | 35605910.23 | 087-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-10-24 | 53 | 2017-12-15 | 15 | 15 | 3.19 | 289 | 867 | 1156 | 2445000 | 520000 | 21.2679 | 9 | 28 | 0 | 1 | 81 | 2 | 2 | 0 | 123 | EN EJECUCIÓN AL 25.47%
5 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO PIURA, DESDE EL PUENTE BOLOGNESI HASTA PRESA LOS EJIDOS (Tramo V) | AS 46-2017 | 2017-09-08 | 12946228.52 | 10898432.54 | 085-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-10-24 | 48 | 2017-12-10 | 5 | 4.88 | 0.61 | 88 | 264 | 352 | 422438 | 53007.5 | 12.548 | 9 | 13 | 1 | 0 | 48 | 2 | 1 | 0 | 74 | EN EJECUCIÓN AL 13.46%
6 | DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA, DESDE CAIDA CURUMAY HASTA CHAPAIRA (Tramo VI) |  | 2017-09-08 | 8052636.81 | 7247373.13 | 081-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-10-13 | 53 | 2017-12-04 | 10 | 6.62 | 2.11 | 37 | 115 | 152 | 1459200 | 465158 | 31.8776 | 8 | 23 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 41 | EN EJECUCIÓN AL 32.07%
7 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO PIURA, EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE LA PEÑITA - TAMBOGRANDE - CURVAN - MALINGAS (Tramo VII) |  | 2017-09-08 | 32392892.6 | 0 |  |  | 48 |  | 18.6
8 | DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA, EN LOS SIGUIENTES SECTORES PUENTE ÑACARA -PUENTE CARRASQUILLO - PUENTE BUENOS AIRES - PUENTE SALITRAL (Tramo VIII) |  | 2017-09-08 | 35162869.33 | 31394953.8 | 086-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-10-25 | 48 | 2017-12-11 | 18.1 | 18.1 | 0.27 | 106 | 406 | 512 | 4256000 | 64504 | 1.5156 | 7 | 23 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1 | 1 | 90 | EN EJECUCIÓN AL 4.97%
RIO PIURA SUB TOTAL (1) |  |  |  | 321498897.98 | 244568528.79 |  |  |  |  | 116.6 | 87.93 | 33.41 | 1641 | 5383 | 7024 | 19320081.8 | 7233050.79 |  | 107 | 157 |  | 6 | 526 | 22 | 11 | 5 | 838
9 | DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHIRA, DESDE EL SECTOR LA HUACA HASTA EL SECTOR SIFÓN SOJO. RIO CHIRA (Tramo I) | AS 42-2017 | 2017-08-08 | 30417453.94 | 24819193.48 | 079-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-10-26 | 71 | 2017-12-05 | 16.27 | 16.27 | 6.15 | 94 | 418 | 512 | 4885000 | 1846129.88 | 37.7918 | 41 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 61 | EN EJECUCIÓN AL 32.83%
10 | DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHIRA DESDE VISTA FLORIDA HASTA LA PRESA POECHOS. RIO CHIRA (Tramo II) | AS 47-2017 | 2017-09-08 | 26236161.37 | 22038459.55 | 083-2017-MINAGRI-AGRORURAL | 2017-10-18 | 48 | 2017-12-04 | 14.71 | 14.71 | 0.22 | 66 | 198 | 264 | 4679000 | 69567.5 | 1.4868 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | EN EJECUCIÓN AL 1.62%
RIO CHIRA SUB TOTAL (2) |  |  |  | 56653615.31 | 46857653.03 |  |  |  |  | 30.98 | 30.98 | 6.37 | 160 | 616 | 776 | 9564000 | 1915697.38 |  | 63 | 16 |  | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 87
TOTAL (1) + (2) |  |  |  | 378152513.29 | 291426181.82 |  |  |  |  | 147.58 | 118.91 | 39.78 | 1801 | 5999 | 7800 | 28884081.8 | 9148748.17 |  | 170 | 173 |  | 7 | 532 | 22 | 12 | 5 | 925
|  | (*) Número de maquinaria en su máxima producción | [17 empty] | AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA REAL AL 23.11.2017: | [7 empty] | 38.05%